华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十四期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年4月27日-2026年5月3日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电宿舍1-6F弱电井机柜安装完成、暖通食堂空调立管施工完成、暖通食堂1-4层卫生间排风安装完成、暖通食堂1层后厨排风主管洞口封堵完成、地下室机电室外高压电缆完成、机电配电房通电试验、消防食堂二三层报警穿线、消防宿舍楼二三层打压、消防体育馆管道安装、幕墙食堂南面石材幕墙打胶完成、幕墙食堂东立面石材安装完成、幕墙食堂铝板吊顶骨架完成、幕墙食堂食堂南面真石漆完成、幕墙食堂东面真石漆基层完成、墙食堂西面、北面钢骨架满焊完成，石材安装30％、幕墙2号楼北面真石漆墙面完成、幕墙食堂、3#楼圆弧真石漆底漆完成、精装宿舍楼5-6层厕所门安装完成、园林中庭土方回填完成、园林西侧挡土墙中段砌筑完成、园林配电房西侧强排及电力管开挖完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对幕墙龙骨预埋件测量、食堂铝合金窗框测量、外墙石材现场测量、屋面贴砖厚度测量、宿舍墙面贴砖厚度测量、玻璃厚度测量、石膏板材料测量、宿舍卫生间门洞测量、卫生间地砖厚度测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

消防管道现场收房；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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 体育馆消防管道导致吊顶拆除现场收房
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地下室碎石回填
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幕墙龙骨预埋件测量
  [image: image12.jpg]


  [image: image13.jpg]



 中庭回填
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 食堂铝合金窗框测量
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 外墙石材现场测量
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 食堂外墙底漆施工
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外墙石材收口
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管井施工
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 屋面施工
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屋面贴砖厚度测量
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宿舍公区走道天棚喷漆
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宿舍公区吊顶龙骨施工
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  宿舍墙面贴砖厚度测量
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玻璃厚度测量
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 石膏板材料测量（材料品牌为泰山）
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宿舍卫生间门洞测量
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 宿舍卫生间铝合金门安装
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控制箱
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卫生间地砖厚度测量
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体育馆消防管测量
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体育馆消防管支架测量（一）
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体育馆消防管支架测量（二）
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体育馆消防控制线进场
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排水管测量
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防火卷帘进场（品牌：纳海）
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保温管壳测量
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保温板测量
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宿舍公区开槽测量
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食堂水管开槽测量
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消防阀门安装（品牌：标一）
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