华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十一期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年4月6日-2026年4月12日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

1#/2#/3#水电井吊洞6-3层完成、1#/2#/3#水电井找平完成、弱电食堂就餐区1-4层网线敷设完成、弱电食堂后厨1-4层桥架安装完成、弱电食堂1-4层监控管道敷设完成、暖通食堂食堂冷媒井开孔完成、暖通地下室排风风管安装完成50%、机电食堂后厨4-1层排水管完成80%、机电食堂后厨4-1层强电配管完成50%、消防宿舍4-5层报警穿线完成、消防宿舍2-3层公区喷头安装完成、消防地下室喷头安装完成40％、幕墙1#宿舍楼北立面真石漆完成、幕墙1#/3#宿舍楼东面石材安装完成40%、幕墙2#宿舍楼北面石材安装完成30%、食堂东面、南面钢架安装完成、精装宿舍楼2-3层套内腻子二次施工完成、精装宿舍楼5-6层厕所墙砖完成20%、精装宿舍楼3层过道贴砖开始贴砖、精装食堂1层回填完成、西侧北段挡土墙砌筑完成50%。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对幕墙龙骨测量、卫生间防水高度测量、食堂一层窗底反坎施工测量、屋面贴砖厚度测量、石材厚度测量、宿舍地面贴砖厚度测量、墙面贴砖厚度测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
  项目进度图
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     幕墙龙骨角钢测量
   [image: image2.jpg]=)

=]
==

2026.04.07

ZKENFEM



  [image: image3.jpg]|





     幕墙龙骨1测量
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  幕墙龙骨2测量
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  幕墙龙骨3测量
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   食堂一层回填施工
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   食堂一层卫生间防水施工
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食堂一层卫生间防水高度测量
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食堂一层窗底反坎施工
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食堂一层窗底反坎施工测量
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食堂2-4层防水高度测量
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 屋面贴砖施工
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屋面贴砖厚度测量
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石材厚度测量
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宿舍地面贴砖施工
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宿舍地面贴砖厚度测量
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墙面贴砖厚度测量
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宿舍墙面打磨施工
[image: image39.jpg]=
i

2026.04.10




  [image: image40.jpg]gl





食堂设备间防水施工测量
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密集母线进场测量（品牌：华谊电气）
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空调器安装
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空调器支架测量
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抗震支架制 作
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抗震支架测量

[image: image53.jpg]


 [image: image54.jpg]L,

b g
(o 020« 0T

y
=
i

=

A S BIKED
NiHIWKX - fehR W AZ #4 [




开槽长度测量

[image: image55.jpg]


 [image: image56.jpg]ey

-





弱电线缆进场（品牌：一舟）
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排水立管支架测量
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食堂排水管安装
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食堂排水管竖直高度测量
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桥架支架吊杆测量
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给水管PPR S4进场安装（品牌：金牛）
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开关盒测量

[image: image71.jpg]u.a ,,,.__._m,__u_=
3'a56789(12

o

e
K.
&
H
w._-..

HX X




  [image: image72.jpg](UL 1
) s i1

r23456789()12345

L e o T

STt ot
[ ) gy TS e R | |




[image: image73.jpg]



接线盒测量
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