华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十六期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年5月11日-2026年5月17日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电宿舍1-2层配线架成端完成、宿舍屋面线缆配线架成端完成、暖通食堂2-4层排风支管洞口封堵完成、机电宿舍热水表完成30%、机电室外出户管完成50%、消防食堂食堂防火卷帘完成20%、消防宿舍报警设备底座安装完成、幕墙食堂西面石材安装完成、幕墙食堂北立面石材安装完成、幕墙食堂东面铝板吊顶安装完成、幕墙1#楼2#楼西面石材幕墙钢架安装完成50％、幕墙宿舍、食堂东面圆弧真石漆腻子完成30％、幕墙食堂南面一层铝板吊顶完成80％、幕墙玻璃幕墙固定玻璃安装完成90%、精装宿舍楼3-4楼过道墙面砖完成、精装宿舍楼2层厕所门安装完成、精装宿舍楼、楼梯砖完成、园林1号楼西侧雨污管埋设完成、园林西侧挡土墙南段基础浇筑完成、园林2号楼西侧出户管开挖接驳完成、园林超市前截水沟开挖砌筑完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对石材厚度测量、幕墙龙骨测量、食堂后厨防水施工测量、食堂卫生间第二遍防水涂料施工测量、食堂地面贴砖施工及测量、食堂地砖厚度测量、玻璃厚度测量、屋面桥架测量、吊杆测量、楼梯栏杆施工及测量、宿舍公区走道贴砖施工及测量、铝扣板材料测量、外墙冲孔铝单板测量、宿舍墙面贴砖高度测量、吊顶高度测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

消防管道现场收房；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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  超市屋顶施工
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   石材厚度测量
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  地下室施工
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  幕墙龙骨测量
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  石材挂配件施工

  [image: image17.jpg]



  食堂后厨防水施工测量
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  食堂卫生间第二遍防水涂料施工测量
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  食堂地面贴砖施工及测量
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  食堂地砖厚度测量
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  玻璃厚度测量
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 屋面施工
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 屋面桥架测量
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  吊杆测量
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  楼梯栏杆施工及测量
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   宿舍公区走道贴砖施工及测量
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   宿舍卫生间吊顶施工
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 铝扣板材料测量
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  外墙冲孔铝单板测量
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  宿舍墙面贴砖高度测量
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  吊顶高度测量
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 吊顶靠窗户处施工
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  宿舍公区吊顶施工
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食堂配电箱进场
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钢管测量（一）
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钢管测量（二）
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高低压柜安装完成
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变压器安装完成
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高低压柜基础槽钢测量
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电缆沟测量
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配电房设备接地
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水箱测量
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水箱基础槽钢测量
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一体化中水回用设备安装
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