华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十七期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年5月18日-2026年5月24日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电宿舍3-6层监控AP安装完成、暖通食堂新风设备安装完成、机电宿舍热水表完成60%、机电室外出户管完成80%、消防宿舍六层设备安装、消防六层完成，五层厕所吊顶喷淋短立管安装完成、幕墙改色后的砖红色涂料进场施工、幕墙食堂东面二至四墙面真石漆腻子完成60％、幕墙3#楼西面真石漆基层完成、幕墙宿舍1#楼2#楼西面石材幕墙钢架安装完成、幕墙宿舍雨棚钢架完成、幕墙食堂南面二至四层铝板吊顶完成60％、幕墙食堂、3#楼圆弧真石漆腻子完成60％、精装宿舍楼3-6楼厕所铝扣板完成、精装宿舍楼入户门5-6楼安装完成、精装楼梯踏步贴砖完成、精装食堂4-3楼大厅贴砖完成、精装食堂2-3楼大厅柱基层焊接完成、园林超市前中庭排水沟，暗沟散水砌筑抹灰完成，水沟回填完成，场地平整完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对食堂贴砖测量、食堂地砖厚度测量、石材厚度测量、 玻璃厚度测量、防水高度测量、食堂阻燃版厚度测量、宿舍公区走道贴砖施工测量、楼梯栏杆施工测量、外墙冲孔铝单板施工测量、 食堂独立柱龙骨施工测量、宿舍吊顶施工测量、室外垫层施工测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

消防管道现场收房；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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 环氧树脂自流平涂料地面

 1、4 厚环氧树脂自流平涂料

2、环氧稀胶泥一道

3、40厚C30细石凝土随打随抹光,内配小4@200双向钢筋（3、4一起浇筑的细石混凝土+钢筋）

4、120-175厚LC7.5轻骨料混凝土垫层找坡1%坡向地沟（3、4一起浇筑的细石混凝土）

5、三彩布隔高层（已施工）

6、80厚级配碎石垫层找坡1%坡向地沟（已施工）
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  防火门安装(防火门品牌为蓝盾)
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  食堂大厅铺地砖施工
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 食堂贴砖后测量
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  食堂地砖厚度测量
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  食堂外侧石材幕墙施工 ,石材厚度测量
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  玻璃厚度测量
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   食堂后厨防水施工
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 防水高度测量
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 食堂大厅墙面龙骨施工
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  食堂阻燃版厚度测量（材料品牌为兔宝宝）
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 防火卷帘施工
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  宿舍门安装(材料品牌为欧派)
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 门锁安装(材料品牌为坚朗)
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 宿舍公区走道贴砖施工测量

 [image: image35.jpg]


  [image: image36.jpg]



 [image: image37.jpg]


 [image: image38.jpg]Oy

Sy 2 iy Wy,

)=

=

ri




楼梯栏杆施工测量
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  外墙冲孔铝单板施工测量
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  食堂独立柱龙骨施工测量
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  宿舍吊顶施工测量
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  室外垫层施工测量
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  入户门发泡胶（材料品牌为泰朗）
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  玻璃胶（材料品牌为卢乐）
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  宿舍2楼小阳台
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  LEB端子箱测量
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厨房接地测量
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厨房开槽测量一
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厨房开槽测量二
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扶梯安装施工
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MEB端子箱测量
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屋面桥架测量
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消火栓按钮安装 品牌海湾
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消防接线端子箱测量 品牌海湾

[image: image93.jpg]96 7€ ZC

TN 4 TR

ISR

LR

i i - o
z;[ﬁ]eszsé,vcztmﬁal

@I Fo REBAARED

S BIKEN
fnLEnE

B3 YLPHD2PHPP6BRE



[image: image94.jpg][ -JX400

j

3
E
3

W i i - ‘S?(/L}a -;'h'
WA 6mﬁlijﬁaiﬁ;itﬂ'1334367&





弱电机柜安装 品牌图腾
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弱电理线架和配线架安装 品牌一舟
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无线AP安装 品牌华为
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摄像机安装 品牌海康
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卫生间排气扇进场 品牌绿岛风
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防火卷帘进场
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