华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十八期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年5月25日-2026年5月31日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电宿舍3-6层网络面板安装完成、暖通宿舍楼4-6层排风扇安装完成、机电宿舍5-6层套内主线完成、机电室外出户管完成90%、消防宿舍楼报警设备安装完成60%、幕墙食堂南面改色完成、幕墙食堂东面一层石材安装完成、幕墙3#楼东面真石漆完成80%、幕墙宿舍1#楼2#楼西面石材安装完成、幕墙二号楼北面真石漆完成、幕墙食堂南面二至四层铝板吊顶完成90％、幕墙三号楼东面真石漆完成80%、精装宿舍楼1-3楼过道顶喷涂完成、精装宿舍楼1-2楼厕所铝扣板完成、精装宿舍楼入户门2-4楼安装完成、精装宿舍楼党建室、图书馆、超市地砖完成、精装食堂2楼大厅贴砖完成、园林一号楼北侧雨污管开挖埋设完成、园林食堂西侧雨污管埋设完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对防水高度测量、百叶测量、干挂石材测量、贴砖厚度测量、外墙型材测量、吸音板测量、晾衣架及测量、玻璃进场测量、室外钢筋施工及测量、排水沟施工测量、冲孔铝单板厚度测量、食堂阻燃版厚度测量、楼梯贴砖测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

挡土墙方案会；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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 食堂后厨回填后丙纶防水高度测量
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 防水涂料高度测量
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 食堂墙面龙骨安装，砌体墙未做抹灰
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 百叶测量
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 防火门安装
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  干挂石材测量
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 食堂大厅地面贴砖厚度测量
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  外墙型材测量
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  屋面机房吸音墙面施工

  [image: image26.jpg]A

e TR TS




  [image: image27.jpg]



 吸音板测量
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晾衣架施工及测量
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   宿舍吊顶施工
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 玻璃进场测量
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  室外钢筋施工及测量
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  超市屋面排水沟施工测量
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室外排水沟施工测量
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冲孔铝单板厚度测量
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 食堂阻燃版厚度测量
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 楼梯贴砖测量
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室外排水管和井施工
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洁具进场（品牌：箭牌）
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排气扇的风管测量
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排气扇安装（品牌：绿岛风）
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配线架进场（品牌：一舟）
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理线架进场测量（品牌：一舟）
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台盆进场（品牌：箭牌）
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分体式空调室内机进场安装（品牌：美的）
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分体式空调室外机进场（品牌：美的）
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交换机安装（品牌：华为）
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卫生间灯具安装（品牌：欧普）
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电表箱安装（品牌：华邦）
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应急照明集中电源测量（GB-D-AC(1KVA)-36Q）
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无线AP施工安装（品牌：华为）
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