华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十五期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年5月4日-2026年5月10日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电宿舍1-6F弱电井机柜安装完成、暖通食堂空调立管施工完成、暖通食堂1-4层卫生间排风安装完成、暖通食堂1层后厨排风主管洞口封堵完成、机电室外高压电缆完成、机电配电房通电试验完成、消防宿舍楼二三层打压完成、消防体育馆管道安装完成、幕墙食堂南面石材幕墙打胶完成、幕墙食堂东立面石材安装完成、幕墙食堂铝板吊顶骨架完成、幕墙食堂食堂南面真石漆完成、幕墙食堂东面真石漆基层完成、幕墙食堂西面、北面钢骨架满焊完成，石材安装30％、幕墙2号楼北面真石漆墙面完成、幕墙食堂、3#楼圆弧真石漆底漆完成、精装宿舍楼5-6层厕所门安装完成、精装宿舍楼楼梯砖完成20%、精装宿舍楼3-4层过道喷涂完成、园林中庭土方回填完成、园林西侧挡土墙中段砌筑完成、园林配电房西侧强排及电力管开挖完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对石材厚度测量、玻璃厚度测量、屋面贴砖厚度测量、墙面贴砖厚度测量、贴砖高度测量、宿舍内踢脚线高度测量、宿舍洗漱盆施工测量、墙砖厚度测量、百叶窗测量、墙面贴砖厚度测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

消防管道现场收房；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。
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   项目进度图
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  石材厚度测量
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  玻璃厚度测量
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  屋面施工
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防火门安装
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屋面雨棚挂腻子
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 屋面贴砖厚度测量
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宿舍公区走道贴砖施工
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墙面贴砖厚度测量
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贴砖高度测量
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宿舍内踢脚线高度测量
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宿舍洗漱盆施工测量
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内墙漆材料（材料品牌为多乐士）
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墙砖厚度测量
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百叶窗测量
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铝扣板材料选型
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冲孔铝板施工
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宿舍公区吊顶施工
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宿舍卫生间吊顶施工
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宿舍卫生间门施工
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配电房施工
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超市小屋面施工测量
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墙面贴砖厚度测量
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地下室铺碎石
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塑料井测量（品牌：联塑）
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塑料井井盖测量
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室外钢丝网聚乙烯复合管测量（品牌：顾地）
[image: image57.jpg]b B [ o T
Do | g A o O



 [image: image58.jpg]ERARR: ,,"'
Wﬂﬁhﬁ"%ﬂ - 0 Tnse )

P / > ’ N ¢ Wy cYm3pGeDULAT24

S BIKED



 [image: image59.jpg]S BIKEN
an CEDE

B503 AGNTIGUDL44DB3




室外波纹管测量
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食堂扶梯安装
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电缆进场
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防火卷帘安装
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防火卷帘测量
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水表安装（品牌：山东泓宇）
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开槽高度测量
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