华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六十九期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年6月1日-2026年6月7日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电宿舍1-2层网络面板、AP安装完成、暖通宿舍楼1-3层排风扇安装完成、机电宿舍2-4层套内主线完成、机电宿舍1-4层卫生间灯具完成、机电食堂变更开关插座配管完成、消防宿舍楼防火卷帘安装完成80%、消防宿舍6层厕所喷头安装、幕墙宿舍东面冲孔铝板安装完成，脚手架拆除完成、幕墙食堂食堂东面冲孔铝板安装完成，真石漆完成、幕墙超市干挂石材钢架安装完成、幕墙宿舍1#楼2#楼西面水泥板安装完成、幕墙食堂西面真石漆完成、幕墙弧形中庭真石漆完成、幕墙3#楼西面真石漆完成、精装宿舍楼梯无机涂料完成、精装宿舍碳晶板基层完成、精装宿舍楼梯踢脚线完成、精装屋面机房隔音板完成、精装食堂1楼大厅贴砖完成、楼梯砖完成50%、精装食堂2-4楼大厅碳晶板基层完成、园林食堂南侧雨污排水至电梯埋设完成、园林西侧楼梯结构浇筑完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对室外钢筋施工及测量、卫生间洗漱台钢结构测量、楼层栏杆测量、公共区域贴砖厚度测量、石材厚度测量、宿舍阻燃板测量、食堂阻燃板测量、外墙水泥板测量、食堂后厨贴砖测量、冲孔铝板测量、室外测量、晒衣架材料进场测量、宿舍不锈钢封板测量、卫生间镜子到场测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

挡土墙方案会；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。
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 移树前见证
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 室外钢筋施工及测量
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卫生间洗漱台钢结构测量
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 楼层栏杆测量
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 公共区域贴砖厚度测量
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 石材厚度测量
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宿舍阻燃板施工及测量
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 食堂阻燃板施工及测量

[image: image33.jpg]


  [image: image34.jpg]



  [image: image35.jpg]newp
o

\\




 [image: image36.jpg]R, BINEIRE





外墙水泥板施工及测量
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 食堂后厨贴砖施工及测量
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 冲孔铝板施工及测量
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室外施工及测量
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  晒衣架材料进场测量
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宿舍不锈钢封板测量
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 卫生间镜子到场测量

 [image: image55.jpg]2026.06.05 EHE. FERIMES, HNEIRE

CE S keEmEnL





[image: image56.jpg]


  [image: image57.jpg]&, ERERE





[image: image58.jpg]



护窗栏杆施工
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钢丝管件进场安装（品牌：顾地）
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配电箱测量
[image: image63.jpg]


 [image: image64.jpg]ENEEDE

s s

S H:;

Eésésé___w_:_E_;_:E_

3456

M

AR ey
;m;wa:w;m;w

2.8

=
=

1
ol

-
U

L

-
Ui

=
Lo





配电箱元器件（品牌：正泰）
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管道支架间距测量
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桥架测量
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消防模块安装（品牌：海湾）
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金属软管测量
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