华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十一期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年6月15日-2026年6月21日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

宿舍基本已全部完成，进入收尾及精保洁阶段；公区电梯厅前室吊顶铝板安装完成、公区1号楼玻璃栏板安装完成、公区圆弧碳晶板上口条石安装完成、消防食堂消防箱体及栓头安装完成、弱电消控室安装移交、一层外开玻璃门安装完成、外窗开启扇玻璃安装完成、室内给水环网完成、活动室门整改完成、电梯完成、外墙红外检查整改阶段、总平面接驳排污、总平面园林宿舍化粪池完成具备楼层排水条件；食堂精装修后厨施工。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对室外测量、贴砖厚度测量、铝板测量、格栅测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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  检查井测量
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 靠近体育馆的检查井施工及测量
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  体育馆与食堂交界处路面破除后恢复路面测量
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  超市门口石材测量
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 超市屋顶施工及测量
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 宿舍窗台石厚度测量
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 冲孔铝板施工及测量
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  宿舍开启扇材料进场及测量
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  室外施工及测量
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  宿舍一层回填
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  中庭园林施工及测量
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  室外园林排水沟施工及测量
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 宿舍格栅吊顶施工及测量
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  宿舍窗台石施工及测量
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  食堂施工
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  食堂墙面贴砖及测量

  [image: image63.jpg]


  [image: image64.jpg]'\\u\uu\ng\nnnmpnqm\\mmm "‘.lm.llnu\m‘m||mr[|mum[uw i

% 1 2| 3|
,////////II/I/H/H////H//l/HMrJ/ml/HmHHH"J IIHHIHII]HHIIIH|JII|1|IW\m.





  食堂不锈钢栏杆施工及测量
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  阻燃版施工及测量
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  后厨地面贴砖施工及测量
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 石膏板吊顶施工及测量
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屋面闸阀安装（品牌：标一）
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4台隔油池进场（品牌：卡耐尔）
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弱电机房设备支架测量
[image: image77.jpg]"-l,l- < u [
-— _ -t -

- 0O "¢
O 2] R
sy o)) y T
. = . my

- /T Ml
o K

ba

1
UM

—



 [image: image78.jpg]



[image: image79.jpg]§\§\\\\\\\\\\\\s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

4

> l-

) |
ok

g
D

(
i

(



 [image: image80.jpg]| | B A )

[ | |





机房分体空调安装（品牌：海尔）
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室外给水接驳施工
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旋翼式水表安装（品牌：宁波雨宏）
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屋面监控安装（品牌：海康）
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屋面室外空调多联机（品牌：东芝）
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屋面空调水管保温测量
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屋面空调水管支架测量
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一体式中水设备配套水泵（品牌：浙江右图，与参考品牌表中水泵品牌：上海东方、上海凯泉、南方泵业不一致）
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太阳能换热板进场（品牌：太阳雨）
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