华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十二期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年6月22日-2026年6月28日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电宿舍宿舍1-2-3栋能耗系统布线安装调试完成、机电宿舍屋面太阳能完成、机电宿舍给水调试完成、消防宿舍楼固定挡烟垂壁玻璃安装完成、消防食堂钢制卷帘完成80%、幕墙一号楼北面施工洞口真石漆铝板完成、幕墙宿舍楼平开门地弹簧门安装完成、幕墙2号楼南立面空调位铝板完成、幕墙宿舍楼东立面真石漆修补完成、幕墙宿舍楼玻璃幕墙室内打胶收口完成、精装宿舍厕所五金挂件完成、精装宿舍厕所铝合金百叶打胶完成、精装食堂2-4楼卫生间吊顶完成、精装食堂2-4楼窗帘盒完成、精装食堂一楼干挂石材完成50%、园林超市屋面垫层浇筑完成、园林北侧给水接驳完成、园林北侧围挡内场地平整完成、园林中庭排水沟砌筑完成，场地平整完成。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对室外测量、贴砖厚度测量、铝板测量、窗口测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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  室外施工
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 食堂踢脚线施工及测量

 [image: image6.jpg]16

R
2026 c 23 BHA” ¢ %,szﬂxilﬂ,m, At

] "
K \

K

JKENAEML




  [image: image7.jpg]1 2026.06.23 EfA= ¢ aesaaaéy 5 BREIRE

Z 4 KEDARA





 [image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



 食堂外侧玻璃厚度测量
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  后厨贴砖施工及测量
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  后厨墙面贴砖施工及测量
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  食堂地面贴砖及测量
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   食堂墙面阻燃版施工及测量
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  墙面金属复合板测量
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 食堂窗口龙骨施工及测量
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  食堂窗口施工
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   宿舍铝板包柱施工及测量
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  宿舍五金材料品牌为坚朗
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  电梯厅包边施工及测量
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室外雨棚施工及测量
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食堂栏杆施工及测量
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 室外排水沟施工及测量
 [image: image55.jpg]


  [image: image56.jpg]



 [image: image57.jpg]


 [image: image58.jpg]



 沿墙排水沟
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 食堂不锈钢排水沟施工及测量
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 屋面桥架施工及测量
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电梯厅吊顶施工及测量
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 屋面不锈钢栏杆施工及测量
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