华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十三期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年6月29日-2026年7月5日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

宿舍自验收修补，宿舍卫生间热水管保温及桥架盖板未施工、宿舍弱电穿线完成95%，食堂后厨地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂售卖台封板正在施工，食堂吊顶未施工，食堂排油烟未施工及设备未进场，食堂消防喷头未安装完成，食堂消防箱内消防工具及箱门未进场施工，体育馆消防联动线缆未施工完成，食堂弱电穿线及桥架完成95%，食堂后厨给排水管及强弱电配管完成90%，，地下室腻子完成90%，地下室环氧地坪尚未施工，地下室隔油间和中水机房的排污泵未进场安装、地下室排水及强电桥架完成90%，地下室消防穿线施工未完成，弱电机房和消防控制室完成90%，弱电管井机柜完成80%，屋面空气能及热水管道完成90%。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对后厨地面贴砖测量、后厨排水沟测量、宿舍电梯厅吊顶测量、食堂售卖窗口测量、铝板雨棚厚度测量、中庭回填测量、室外栏杆测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

场区东侧原路面破除收方

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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室外栏杆施工测量
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 中庭回填及测量
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 铝板雨棚厚度测量
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 食堂售卖窗口施工及测量
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宿舍电梯厅吊顶施工及测量
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后厨排水沟施工及测量
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 后厨地面贴砖施工及测量
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 外墙干挂石材收口施工
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 地下室施工
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机房施工及测量
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弱电机房桥架测量
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弱电机房网络硬盘录像机（品牌：海康威视）
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弱电机房光纤配线架（品牌：一舟）
[image: image57.jpg]


 [image: image58.jpg]mE 8 uEany

maam 010
{

09-072-6698

| S B IKEN
RE~ N CERR

8 Bifh KC4C3APP6AK41E




弱电机房交换机（品牌：华为）
[image: image59.jpg]——————-

-
. - = =
- [ReS—
% s - “
e P ® 4 .
A B ' T8 s e ““' .
' ‘:‘.".‘-.'.' . AlY N \ v
1 N -
» < ,‘.:".. ‘4 )
LA
'
I 2 L

.......

> A4 d

s 7o

‘Hﬁi;;?i‘t* =t
[ | s o S |
"*

of
ha [
- - 4 I
' \*‘\ e A
o~ r\
M - -
J -
v, i
g / v

S BHIKE
S = Emsﬁ

Bifh YCDRB3C2KTYGR6




 [image: image60.jpg]:n'n:u:f. = =S
Es g A [ l;l' 9//% 1
n I8 .

(
B [ Y g

WE3: 2 09-
|
HRMARNSS W

RRTHLIE s 48

——

Bifh EX4K16W6NH41CH




弱电机房配电箱
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防排烟风机及风阀（品牌：林丰三力）
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楼梯间红外人体感应开关（品牌：西蒙）
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风管式电子净化器（品牌：固艾特）
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食堂桥架高度测量
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屋面线缆敷设施工
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屋面电缆软管测量
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