华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十六期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年7月20日-2026年7月26日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

宿舍床安装完成正在安装柜子，食堂后厨地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂吊顶正在施工，室外绿化及铺装施工、食堂排油烟正在设备进场施工，食堂消防喷头正在施工，食堂消防箱内消防工具及箱门未进场施工，地下室和食堂消防穿线正在施工，弱电管井机柜正在施工。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对室外卧石材料测量、排水沟测量、转换成龙骨测量、后厨吊顶测量、厨房大厅吊顶测量、后厨贴砖测量、室外栏杆底部测量、排水沟盖板测量、面层铺装测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理例会上提出的相关问题进行了收集整理；

场区东侧原路面破除收方

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
    项目进度图

  [image: image1.jpg]


       

 室外花坛施工及测量
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   超市屋顶铺50厚芝麻灰花岗岩施工及测量
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   东侧道路施工及测量
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  中庭施工及测量
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 西侧开挖施工及测量
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  与橘园食堂中间道路施工及测量
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  面层铺装施工及测量
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   室外排水沟盖板施工及测量

  [image: image20.jpg]


  [image: image21.jpg]



 [image: image22.jpg]


  [image: image23.jpg]2026.07.21 28— | HKiXh-1#10

- JKENFEML




 [image: image24.jpg]2026.07.21 Efi—




  [image: image25.jpg]Ql
N~
=
©
Al
-





 室外栏杆底部施工及测量
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 后厨贴砖施工及测量
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  厨房大厅吊顶施工及测量
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后厨吊顶施工及测量
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  后厨转换成吊顶施工及测量
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  排水沟盖板材料进场
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 室外卧石材料进场及测量
 [image: image46.jpg]


 [image: image47.jpg]



  [image: image48.jpg]W //////////////////%,//, QNN




  [image: image49.jpg]



闭门器进场（品牌：海威）
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防火门监控模块（品牌：海湾）
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电井中电缆测量
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风管阀门安装（品牌：誉诺）
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小便器进场（品牌：箭牌）
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喷头进场（品牌；颖龙）
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食堂支线桥架测量
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食堂排油烟风机进场（品牌：苏州德粤）
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食堂排油烟风阀进场（品牌：武汉雄凯）
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食堂排油烟管道进场安装
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室外排水管土方测量
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室外砌筑井测量
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