华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十七期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年7月27日-2026年8月2日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

宿舍床柜子安装完成80%，食堂后厨地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂吊顶正在施工，室外绿化及铺装施工。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对路缘石施工及测量、广场砖施工及测量、花坛施工及测量、与橘园人行道施工及测量、东边道路施工及测量、坡道排水沟施工及测量、后厨墙面贴砖及测量、食堂大厅吊顶施工及测量、后厨吊顶施工及测量、后厨仿木纹蜂窝铝板包柱施工及测量、南侧室外施工及测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期；

影像资料
    项目进度图
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  路缘石施工及测量
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广场砖施工及测量
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   花坛施工及测量
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   与橘园人行道施工及测量

  [image: image17.jpg]


  [image: image18.jpg]



东边道路施工及测量
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坡道排水沟施工及测量
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后厨墙面贴砖及测量
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食堂大厅吊顶施工及测量
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后厨吊顶施工及测量
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后厨仿木纹蜂窝铝板包柱施工及测量
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南侧室外施工及测量

[image: image39.jpg]


 [image: image40.jpg]5 ¢ i
!

\ Q@ &2 Wt

AN\





[image: image41.jpg]


  [image: image42.jpg]



宿舍挡烟垂壁测量
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配电箱电表安装完成（品牌：华邦）
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配电箱元器件（品牌：正泰/良信）
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