华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十四期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年7月6日-2026年7月12日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

宿舍自验收修补完成，食堂后厨地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂售卖台封板正在施工，食堂吊顶未施工，
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对后厨地面贴砖测量、后厨排水沟测量、食堂墙面石材测量、碳晶板测量、后厨墙面贴砖，室外测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

场区东侧原路面破除收方

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
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  厨房后厨排水沟施工及测量
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  后厨地面贴砖施工及测量
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  后厨墙面贴砖施工及测量
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   碳晶板材料进场及测量
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  食堂1层石材墙面施工及测量
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   不锈钢排水沟材料进场及测量
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  食堂后厨吊顶高度测量
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 室外施工及测量
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 室外铺碎石施工及测量
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室外排水沟施工测量
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超市门口楼梯下浇筑混凝土
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 室外管道开挖施工及测量
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室外道路破除施工及测量
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