华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八十期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年8月17日-2026年8月23日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂后厨墙地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂吊顶正在施工，室外绿化及铺装施工。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对室外红砖测量、电梯厅包门套测量、食堂售卖见上部铝板测量、食堂大厅防火卷帘处增加角钢加固及测量、食堂吊顶测量、食堂大厅铝塑板包柱测量、食堂大厅地砖测量、食堂大厅铝方通测量、室外栏板测量、室外排水沟测量、室外广场砖测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期；

影像资料
项目进度图
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室外广场砖施工及测量
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室外排水沟施工及测量
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室外土上回填砂
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室外栏板施工及测量
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食堂大厅铝方通施工及测量
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食堂大厅地砖施工及测量
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食堂大厅铝塑板包柱施工及测量
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食堂外围一圈吊顶上部未喷黑
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食堂吊顶施工及测量
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食堂大厅防火卷帘处增加角钢加固及测量
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食堂售卖见上部铝板施工及测量
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地下室地坪漆施工
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宿舍内全部安装完成
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电梯厅包门套施工及测量
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食堂后厨吊顶以上石膏板封窗
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食堂后厨吊顶施工
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室外红砖施工及测量
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风机接线施工
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落地配电柜基础测量

[image: image47.jpg]S
- F

& M
i ‘
g
i
P i
s AR
P >
» A R
o AT S A
T, KN
. . A
——
Vg R
iy,
g S oa g
Ry,
- -
i
N
“ — .
- T
Wy,
b

e B %@)‘5‘%“ 4-2127
' X " i : - e N

v, iﬁ@AtA’ L A .\.'i( |
;:"*' » J&%"] mamw_ - SR RUK

% i’ A = . % Bifh 17TOTRDYPA3XU3X

t'c 4 1’\. p - T



 [image: image48.jpg]



[image: image49.jpg]


 [image: image50.jpg]W,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ LT ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\
QN&N“NW\‘~

IS
ﬂhl”

R
R
iK1 PNCT

05 KNLGYKLPNCDKBX
bR o



 [image: image51.jpg]i
Y
X
K

44K

AC2X5CYXDC

N1

-




电井T接线出线长度测量
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室外检查井测量
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室外弱电井测量
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室外井盖测量
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屋面室外机接地测量
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消防控制室4位操作台
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拼接屏测量（12块5.5寸）
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刷卡器安装（品牌：海康威视）
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7寸可视对讲安装（品牌：海康威视）
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火灾报警控制器安装（品牌：海湾）
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