华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年11月11日~2024年11月17日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 | | |
| 日期：2024年11月17日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 2. 施工单位：天津市建城建设工程有限公司   监理单位：中鸿亿博集团有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） 2. 合同工程：90日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   1、1.2号楼模板拆除，屋面女儿墙模版制作安装；   1. 草料仓库屋面钢筋制作安装，混凝土浇筑； 2. 办公室、值班室构造柱钢筋制作安装，墙体砌筑； 3. WC屋面女儿墙压顶混凝土浇筑，WC内给排水管安装  施工照片： IMG_20241112_121919196IMG_20241111_123737433IMG_20241112_121921516IMG_20241114_122609587IMG_20241111_123856266IMG_20241114_122755920  1.2号楼模板拆除，屋面女儿墙模版制作安装  IMG_20241111_124134096IMG_20241112_122632946IMG_20241115_103038376IMG_20241115_103026934IMG_20241115_103001486IMG_20241115_104150916  草料仓库屋面钢筋制作安装，混凝土浇筑  IMG_20241111_124000468IMG_20241111_123943775IMG_20241111_124010479IMG_20241115_103538978IMG_20241114_122956844  办公室、值班室构造柱钢筋制作安装，墙体砌筑  IMG_20241111_123618665  IMG_20241111_123632462  IMG_20241114_122347631IMG_20241114_122432017IMG_20241118_123342346IMG_20241118_123610536  WC屋面女儿墙压顶混凝土浇筑，WC内给排水管安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  **IMG_20241114_123106844IMG_20241114_123101835IMG_20241114_123057729** **过梁预制** **IMG_20241115_103717774IMG_20241115_103708870** **四、其他：（若有）** | | |