华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年11月18日~2024年11月24日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月24日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 - 施工单位：天津市建城建设工程有限公司 - 监理单位：中鸿亿博集团有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） - 合同工程：90日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 粪便堆积场墙面抹灰，屋面彩钢板安装，W C电气配管安装； - 2号楼墙体砌筑； - 干草、仓库屋面混凝土浇筑完，屋面模板拆除； - 值班班、办公室屋面钢筋制作安装 - 施工照片： 粪便堆积场墙面抹灰，屋面彩钢板安装 W C电气配管安装 2号楼墙体砌筑 干草、仓库屋面混凝土浇筑完，屋面模板拆除 值班班、办公室屋面钢筋制作安装 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 其他：（若有） |  |  |