华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年11月4日~2024年11月10日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月10日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 - 施工单位：天津市建城建设工程有限公司 - 监理单位：中鸿亿博集团有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） - 合同工程：90日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 1、1号楼模板支撑架搭设、屋面有梁板模板钢筋制作安装 - 2、2号楼屋面混凝土浇筑，钢管 - 粪便堆积场、WC屋面压顶模版安装 - 草料库基础模板拆除 - 5、办公室、值班室土方开挖，条形基础混凝土浇筑、砖基础砌筑 - 施工照片： 柱钢筋绑扎 2号楼屋顶混凝土浇筑、柱、梁、板模板拆除 - 草料库基础混凝土浇筑 - 草料库基础模版拆除 办公室、值班室基础模板制作安装 条基模版拆除、砖基础砌筑 圈梁钢筋制作安装 WC屋面女儿墙压顶模版 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 四、其他：（若有） |  |  |