华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年11月4日~2024年11月10日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 | | |
| 日期：2024年11月10日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 2. 施工单位：天津市建城建设工程有限公司   监理单位：中鸿亿博集团有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） 2. 合同工程：90日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**  1、1号楼模板支撑架搭设、屋面有梁板模板钢筋制作安装2、2号楼屋面混凝土浇筑，钢管粪便堆积场、WC屋面压顶模版安装  1. 草料库基础模板拆除  5、办公室、值班室土方开挖，条形基础混凝土浇筑、砖基础砌筑施工照片： 微信图片_20241104171206  IMG_20241107_125251654IMG_20241107_125025659  柱钢筋绑扎  IMG_20241108_155300286IMG_20241108_155248948IMG_20241108_155348750  微信图片_20241104171209IMG_20241107_124430043IMG_20241107_124644117IMG_20241107_124738826  2号楼屋顶混凝土浇筑、柱、梁、板模板拆除  IMG_256  草料库基础混凝土浇筑  IMG_20241107_130129403IMG_20241107_130248261IMG_20241107_130217145  草料库基础模版拆除  微信图片_20241106153319  办公室、值班室基础模板制作安装  IMG_20241107_125418121IMG_20241108_155049126IMG_20241107_125508238IMG_20241107_125518997  条基模版拆除、砖基础砌筑  IMG_20241108_155008105  圈梁钢筋制作安装  IMG_256  WC屋面女儿墙压顶模版   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **四、其他：（若有）** | | |