华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年12月9日~2024年12月15日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 | | |
| 日期：2024年12月8日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 2. 施工单位：天津市建城建设工程有限公司   监理单位：中鸿亿博集团有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） 2. 合同工程：90日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 4. 1号楼、2号楼内外墙体砌筑，挂网抹灰，钢结构安装；2号楼屋面陶粒轻骨料干铺，安装管线预埋；2号楼墙面贴砖；1号楼地面碎石摊铺；1、2号楼钢构安装 5. 干草、仓库屋面模板、模板支撑架拆除； 6. WC外墙防水 7. 办公室外墙保温施工，岩棉板保温厚度30mm，面层抗裂砂浆 8. 通风风管材料到场  施工照片： IMG_20241209_123654832IMG_20241209_124302267IMG_20241209_124157209  IMG_20241209_123729759IMG_20241211_125323095IMG_20241211_125346463IMG_20241211_125842013IMG_20241211_125951696IMG_20241211_130135540IMG_20241211_130142994 1号楼墙面抹灰img_20241213_131221335img_20241213_131037996IMG_20241213_130729069屋面钢构安装  IMG_20241209_124433497IMG_20241211_130531758IMG_20241211_130548592IMG_20241213_131944204img_20241213_125709936img_20241213_125754576WC线管预埋IMG_20241215_125527712IMG_20241215_125754852IMG_20241213_125833554IMG_20241213_125901211粪便堆积场水泥砂浆地面IMG_20241215_124836098IMG_20241215_124804968IMG_20241215_124952652  img_20241211_124949566img_20241211_124813916img_20241211_125106300   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  1. **其他：（若有）** | | |