华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月19日~2025年5月25日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 | | |
| 日期：2025年5月25日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 2. 施工单位：中建三局集团有限公司 3. 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 4. 合同工期：120天。 5. 开工时间：2025年5月2日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **地砖拆除；** 8. **走廊桥架拆除；** 9. **灯具吊扇管线拆除；** 10. **教室钢质门拆除；** 11. **卫生间墙体拆除；** 12. **墙地面开线槽，线管敷设；** 13. **墙面钢骨架安装；** 14. **卫生间墙基圈梁浇筑；** 15. **走廊地面砂浆找平；** 16. **教室顶棚油漆铲除，刮腻子；** 17. **阶梯教室支模版；** 18. **样板间施工。**   **后附图片**  **地砖拆除**  **IMG_20250519_161219073IMG_20250522_084818836**  **走廊桥架拆除**  **IMG_20250519_161023009IMG_20250525_171437729IMG_20250521_154143541**  **灯具风扇管线拆除**  **IMG_20250519_161845498IMG_20250519_162205967**  **教室钢质门拆除**  **IMG_20250519_161126992**  **卫生间墙体拆除**  **IMG_20250521_154247141IMG_20250523_084249538**  **线管敷设**  **IMG_20250522_084512269IMG_20250523_085237065IMG_20250525_172142752**  **墙面钢骨架**  **IMG_20250523_084530554IMG_20250523_085229837**  **卫生间墙基圈梁浇筑**  **IMG_20250519_160732225IMG_20250519_160734759**  **走廊地面砂浆找平**  **IMG_20250522_084550168IMG_20250525_171446171**  **教室顶棚腻子铲除**  **IMG_20250525_171606202IMG_20250525_171627485**  **教室顶棚刮腻子**  **IMG_20250523_090737784IMG_20250525_171513443**  **卫生间样板间**  **IMG_20250523_084159060IMG_20250523_084211383**  **教室样板间（地面自流平）**  **IMG_20250525_171230760**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   给排水管  IMG_20250521_143612297  线管  IMG_20250519_172710254IMG_20250519_173005304IMG_20250521_153917171  卫生间涂膜  IMG_20250523_084150667  防水墙面板钢骨架  IMG_20250523_084811259IMG_20250523_084929236IMG_20250523_084949900  线槽  IMG_20250525_171049479IMG_20250525_170948374IMG_20250525_171042169   1. **其他（若有）** | | |