华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月2日~2025年5月11日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 | | |
| 日期：2025年5月11日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 2. 施工单位：中建三局集团有限公司 3. 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 4. 合同工期：120天。 5. 开工时间：2025年5月2日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **围挡安装；** 8. **公共区大厅墙面装饰板拆除；** 9. **墙地砖拆除；** 10. **吊顶拆除；** 11. **设备拆除。**   **后附图片**  **围挡安装**  **IMG_20250502_083142452IMG_20250502_083155914**  **墙面装饰板拆除**  **IMG_20250506_095032467IMG_20250505_090111912IMG_20250505_090201304**  **墙地砖拆除**  **IMG_20250506_170846429IMG_20250508_141656752IMG_20250508_141804448IMG_20250511_170148914**  **吊顶拆除**  **IMG_20250506_100617903IMG_20250511_165813946IMG_20250511_170449238**  **设备拆除**  **IMG_20250511_170653234IMG_20250511_165837938**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   施工电梯基础  IMG_20250506_091633686IMG_20250506_091643970IMG_20250506_091528638IMG_20250506_091615223IMG_20250506_091626788   1. **其他（若有）** | | |