华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月26日~2025年6月1日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年6月1日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 施工单位：中建三局集团有限公司 - 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 - 合同工期：120天。 - 开工时间：2025年5月2日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 外墙涂料，空鼓粉刷层拆除； - 教室顶棚涂料铲除，刮腻子； - 开槽布管穿线，塑料线槽安装； - 卫生间墙面修补粉刷； - 开放走廊排水管安装； - 走廊地面砂浆找平； - 桥架拆除，卫生间通风管拆除； - 空调开孔； - 旧消防管道拆除，消防管道安装； - 卫生间给排水管安装； - 阶梯教室改弧形阶梯浇筑混凝土，吊顶安装； - 样板间施工。 后附图片 外墙涂料铲除 外墙空鼓粉刷层铲除 教室顶棚涂料拆除 教室顶棚刮腻子 开槽布管穿线 塑料线槽安装 卫生间墙面修补粉刷 走廊排水管安装 走廊砂浆找平 桥架拆除 卫生间通风管道拆除 空调开孔 消防管道拆除 消防管道安装 卫生间给排水管安装 阶梯教室改弧形阶梯 阶梯教室吊顶 卫生间样板间 教室样板间 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 教室复合铝板墙面增加踢脚线附着方管 - 角钢 - 电线 - 瓷砖 - 走廊排水管 - 灰钙板 - 走廊地面砂浆找平（原设计30mm轻骨料找平，变更为砂浆找平） - 其他（若有） |  |  |