华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年6月16日~2025年6月22日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年6月22日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 施工单位：中建三局集团有限公司 - 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 - 合同工期：120天。 - 开工时间：2025年5月2日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 外墙粉刷层修补，刷墙固，挂网刮腻子； - 教室墙面钢骨架安装； - 消防管道、消防箱安装； - 强弱电桥架安装； - 教室墙面、顶棚刮腻子，喷乳胶漆； - 窗台板安装； - 强弱电布线； - 一层公共区顶棚彭乳胶漆； - 屋面防水卷材铺贴； - 墙体粉刷； - 开水间墙面基层板安装； - 卫生间聚乙烯丙纶卷材防水、涂膜防水施工； - 卫生间下沉板回填、大便器安装、地砖铺贴。 后附图片 外墙涂料铲除 外墙粉刷层修补 外墙挂网刮腻子 阶梯教室墙面钢骨架 消防管道安装 桥架安装 教室墙面 公共区墙面 窗台板安装 网线 教室照明线 一层公共区顶棚喷乳胶漆 屋面防水卷材 墙体粉刷 开水间墙面基层板安装 卫生间丙纶防水 卫生间滚涂涂膜防水 下沉墩台回填 大便器安装 卫生间地砖铺贴 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 防水材料 - 蹲便器 - 瓷砖 - 网线 - 其他（若有） - 强电桥架翻新利旧 - 150座教室、阶梯教室讲台加宽30cm - 60座教室讲台拆除 |  |  |