华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年6月23日~2025年6月29日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年6月29日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 施工单位：中建三局集团有限公司 - 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 - 合同工期：120天。 - 开工时间：2025年5月2日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 外墙粉刷层修补，刷墙固，挂网刮腻子，滚涂底漆、同色中涂； - 教室复合铝板墙面钢骨架安装、岩棉板安装； - 消防管道、消防桥架安装； - 墙面刮腻子、走廊顶棚喷黑； - 窗台板安装； - 电缆、电线敷设，光纤、网线敷设； - 一层公共区吊顶龙骨安装，地面砖铺贴； - 卫生间、开放式走廊地面涂膜防水施工； - 茶水间墙面基层板安装； - 公共区走廊铝方通吊顶安装； - 公共区走廊、卫生间地面贴砖； - 吊顶梁吊坎安装； - 教室地面砂浆点补； - 水泥板包管； - 二层外走廊地面找平； - 强弱电井钢制防火门拆除； - 四层屋面混凝土反坎浇筑。 后附图片 外墙涂料铲除 外墙粉刷层修补 外墙界面剂 外墙腻子 外墙底漆 外墙同色中涂 复合铝板墙面钢骨架 复合铝板墙面岩棉板 消防环管安装 消防桥架安装 墙面刮腻子 走廊顶棚喷黑 走廊墙面刮腻子 窗台板安装 电缆电线敷设 光纤网线敷设 门厅吊顶 门厅地面 卫生间涂膜防水 走廊地面涂膜防水 茶水间墙面 方通吊顶 卫生间地砖 走廊地砖 吊顶梁吊坎 教室地面砂浆点补 水泥板包管 二层外走廊找平 强弱电井防火门拆除 四层屋面砼反坎 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 卫生间下沉板回填（黄沙底层+建筑垃圾+黄沙面层+轻集料+砂浆找平） - 黄沙底层 - 建筑垃圾 - 黄沙面层 - 轻集料 - 砂浆面层 - 包管水泥板 - 岩棉板 - 光纤 - 一层大厅地面砖铺贴厚度 - 窗台板 - 水泥自流平 - 四层屋面砼反坎 - 方通吊顶 - 防水材料 - 吊顶反坎基层板 - 电线电缆 - 其他（若有） - 屋面消防水环管部分利旧 - 150座教室（长度6.88m）、阶梯教室（通长）讲台加宽 - 60座教室讲台拆除尺寸 |  |  |