华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年6月30日~2025年7月6日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年7月6日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 施工单位：中建三局集团有限公司 - 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 - 合同工期：120天。 - 开工时间：2025年5月2日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 外墙粉挂网刮腻子，滚涂底漆、同色中涂； - 公共区铝方通吊顶安装； - 公共区地面砖铺贴； - 卫生间墙地砖铺贴； - 教室墙面顶棚刮腻子； - 走廊墙面刮腻子； - 教室自流平施工； - 蹲便器安装； - 电线、电缆布放； - 一层大厅吊顶龙骨安装，顶棚喷黑； - 开水间地面做丙纶布防水； - 吊顶梁吊坎安装； - 一层大厅顶棚排水管包封； - 水泥板包管； - 二层外走廊地面防水卷材铺贴。 后附图片 外墙腻子 外墙底漆 外墙同色中涂 走廊方通吊顶 走廊地面 卫生间墙地砖铺贴 教室墙面顶棚腻子 走廊墙面腻子 教室自流平 蹲便器安装 电线电缆敷设 一层大厅顶棚龙骨安装，顶棚喷黑 开水间地面丙纶布防水 吊顶梁吊坎 一层大厅顶棚排水管包封 水泥板包管 二层外走廊防水（平面沥青卷材，上翻丙纶卷材） - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 基层阻燃版 - 自流平 - 窗户玻璃 - 电线 - 茶水间电缆 - 卫生间地砖铺贴厚度 - 开放走廊地砖铺贴厚度 - 其他（若有） - 阶梯教室空调冷凝水管变更为ppr管 |  |  |