华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年6月9日~2025年6月15日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年6月15日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 施工单位：中建三局集团有限公司 - 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 - 合同工期：120天。 - 开工时间：2025年5月2日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 外墙粉刷层修补，刷墙固，挂网刮腻子； - 阶梯教室窗户拆除封堵； - 教室墙面钢骨架安装； - 消防管道、消防箱安装； - 强弱电桥架安装； - 教室踢脚线粉刷； - 卫生间给排水管安装； - 教室墙面、顶棚刮腻子，喷乳胶漆； - 开放走廊地面滚涂涂膜防水； - 强电布管穿线； - 走廊造型孔洞灰钙板封堵； - 教室塑料线槽安装； - 屋面防水喷底油； - 墙体砌筑粉刷； - 卫生间地面砂浆找平，聚乙烯丙纶卷材防水施工； - 铝合金门窗安装。 后附图片 外墙涂料铲除 外墙粉刷层修补 外墙挂网刮腻子 阶梯教室窗户拆除封堵 教室墙面钢骨架 消防管道安装 消防箱安装 桥架安装 教室踢脚线粉刷 卫生间给水管 卫生间排水管 教室顶棚 教室墙面 公共区墙面 开放走廊涂膜防水 教室照明线 走廊孔洞封堵 教室塑料线槽 屋面防水喷底油 墙体砌筑 墙体粉刷 卫生间地面砂浆找平 卫生间丙纶防水 铝合金门安装 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 涂膜防水（设计为聚氨酯，实际使用为水性沥青） - 开槽尺寸 - 铝合金门 - 给水管 - 丙纶布防水（设计厚度0.7mm，实际厚度0.4mm，品牌不满足招标要求） - 固定窗 - 其他（若有） |  |  |