华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年7月28日~2025年8月3日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年8月3日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 施工单位：中建三局集团有限公司 - 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 - 合同工期：120天。 - 开工时间：2025年5月2日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 外墙粉挂网刮腻子，刷同色中涂，喷真石漆； - 公共区吊顶安装； - 公共区地面砖铺贴； - 公共区墙面刮腻子，喷乳胶漆； - 教室墙面复合铝板安装； - 教室地胶铺贴； - 阶梯教室玻纤吸声装饰板吊顶安装； - 卫生间小便斗、隔断、洗漱台镜安装； - 配电箱安装，插座灯具安装； - 消防设备安装； - 屋面防水施工； - 一层门厅墙面复合铝板安装； - 教室踢脚线安装； - 督导室吊顶安装； - 外墙窗户打胶。 后附图片 外墙腻子 外墙腻子打磨 外墙同色中涂 真石漆喷涂 门厅钢拉网吊顶 走廊方通吊顶 走廊地面瓷砖 公共区油漆 教室复合铝板墙面 教室地胶 阶梯教室吊顶 卫生间小便斗 卫生间隔断 卫生间洗漱台镜 配电箱安装 插座安装 灯具安装 消防设备安装 屋面卷材防水 一层大厅墙面复合铝板 教室踢脚线安装 督导室吊顶 外墙玻璃打胶 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） 灯线 抗倍特板隔断 插座 腻子 烟感 消防应急照明灯 金属踢脚线 灯带 外墙玻璃胶 - 其他（若有） - 屋面排水沟 - 教室护墙板墙面增加梁坎（胶合板龙骨，石膏板面层） - 教室消防管包封（12mm胶合板龙骨，9mm胶合板基层，石膏板面层） - 北侧增加弱电检查井 |  |  |