华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年8月11日~2025年8月17日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 | | |
| 日期：2025年8月17日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 2. 施工单位：中建三局集团有限公司 3. 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 4. 合同工期：120天。 5. 开工时间：2025年5月2日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **外墙粉挂网刮腻子，喷真石漆；** 8. **公共区墙面刮腻子，喷乳胶漆；** 9. **教室踢脚线安装；** 10. **教室地胶铺贴；** 11. **教室墙面刮腻子；** 12. **灯具插座安装；** 13. **露台地面复合铝板铺装；** 14. **屋面防水施工；** 15. **走廊地砖美缝；** 16. **附楼墙面刮腻子；** 17. **挡水条装饰板安装；** 18. **门玻璃安装；** 19. **室外石材火烧翻新；** 20. **室外排水沟清理；** 21. **室外步砖恢复。**   **后附图片**  **外墙真石漆**  **IMG_20250813_082619305IMG_20250813_091842232**  **公共区油漆**  **IMG_20250813_083512424IMG_20250813_085137604IMG_20250813_092403105IMG_20250814_085130922**  **教室踢脚线**  **IMG_20250813_083754829IMG_20250814_081344022IMG_20250813_083029479**  **教室地胶**  **IMG_20250813_090455886IMG_20250815_090659683**  **教室油漆**  **IMG_20250813_091319542IMG_20250814_081426522IMG_20250814_081428139**  **灯具、插座安装**  **IMG_20250813_082704093IMG_20250815_082734562IMG_20250815_085923749**  **露台龙骨**  **IMG_20250813_084936114IMG_20250814_083109986IMG_20250815_084230753**  **屋面防水**  **IMG_20250813_084526777IMG_20250814_082829648**  **地砖美缝**  **IMG_20250813_085046234IMG_20250815_090207404**  **附楼墙面**  **IMG_20250813_091439438IMG_20250815_090532143**  **挡水条**  **IMG_20250814_084133040IMG_20250815_085228146**  **门玻璃安装**  **IMG_20250814_085414934IMG_20250814_085439736**  **室外地面石材火烧翻新**  **IMG_20250815_082636997**  **室外排水沟清理**  **IMG_20250815_082958171IMG_20250815_083014960**  **室外步砖恢复**  **IMG_20250815_083627528IMG_20250815_090554254**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   露台钢龙骨  IMG_20250813_084148923IMG_20250813_084238845  钢拉网  **IMG_20250814_081129853**  门玻璃  **IMG_20250814_085328846IMG_20250814_085346443**  挡水条不锈钢盖板  IMG_20250815_085053145   1. **其他（若有）** | | |