华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年8月18日~2025年8月28日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年8月28日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 施工单位：中建三局集团有限公司 - 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 - 合同工期：120天。 - 开工时间：2025年5月2日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 露台地面复合铝板铺装 - 茶水间冲孔钢板安装； - 教室窗帘安装； - 室外破损步砖拆除、利旧恢复，树池站石更换； - 不锈钢装饰板安装； - 室外排水沟清理； - 栏杆安装； - 室外草坪铲除，重新铺种。 后附图片 露台复合铝板 茶水间冲孔钢板 教室窗帘 室外步砖 树池站石 不锈钢装饰板安装 室外排水沟清理 栏杆安装 室外绿化铲除 室外绿化 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） 露台地面复合铝板 不锈钢装饰板 冲孔钢板 步砖铺贴厚度 - 其他（若有） |  |  |