华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年8月18日~2025年8月28日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 | | |
| 日期：2025年8月28日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 2. 施工单位：中建三局集团有限公司 3. 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 4. 合同工期：120天。 5. 开工时间：2025年5月2日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **露台地面复合铝板铺装** 8. **茶水间冲孔钢板安装；** 9. **教室窗帘安装；** 10. **室外破损步砖拆除、利旧恢复，树池站石更换；** 11. **不锈钢装饰板安装；** 12. **室外排水沟清理；** 13. **栏杆安装；** 14. **室外草坪铲除，重新铺种。**   **后附图片**  **露台复合铝板**  **IMG_20250819_074950463IMG_20250819_080027099**  **茶水间冲孔钢板**  **IMG_20250819_075911357**  **教室窗帘**  **IMG_20250819_074311558**  **室外步砖**  **IMG_20250819_074632377IMG_20250822_074856893**  **树池站石**  **IMG_20250820_074351779IMG_20250820_074432730**  **不锈钢装饰板安装**  **IMG_20250828_101701493**  **室外排水沟清理**  **IMG_20250819_073748954IMG_20250820_074202336**  **栏杆安装**  **IMG_20250819_082441382IMG_20250828_100257048**  **室外绿化铲除**  **IMG_20250822_075340064IMG_20250826_090506698IMG_20250826_090551809**  **室外绿化**  **IMG_20250828_100314948IMG_20250828_100610673IMG_20250826_090747473**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   露台地面复合铝板  IMG_20250819_075119486  不锈钢装饰板  IMG_20250819_080832123IMG_20250819_081133465  冲孔钢板  **IMG_20250819_075801378**  步砖铺贴厚度  IMG_20250820_074523225IMG_20250822_074923113   1. **其他（若有）** | | |