华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年4月29日~2024年5月5日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年4月29日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| - 工程概况： (一）华中农业大学动物医院大楼主体装修工程 - 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。 - 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司。 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。 - 合同工期：150天。 - 华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程 - 施工内容：装饰装修、净化空调、电气(强电、弱电)、医用气体、给种排水专业 - 施工单位：武汉创饶科技工程有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2070000.00元（人民币贰佰零柒万元整），其中暂列金¥110000.00元（人民币壹拾壹万元整） - 合同工期：55天。 （三）四层报告厅 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 四层：门框、门扇安装，走道自流平施工 三层：门框、门扇安装，VIP室墙裙变更墙砖 手术室净化板施工，通风风管安装施工、气体管道施工，屋面设备基础砖砌高度25cm 二层：走道自流平施工 一层：自流平施工，大厅观察窗安装、铝单板2.5mm吊顶 现场施工照片： 3-4层门框门扇门锁安装 3层VIP室墙裙变更为墙砖 2层走道自流平施工 二层露台竹木板铺设，竹木板厚度15mm 1层大厅座椅制作安装，面板不锈钢1mm 1层大厅铝单板2.5mm 一层自流平施工基层处理，观察窗玻璃安装及包不锈钢 3层手术室 通风管道安装 气体管道安装 屋面设备基础砌筑 报告厅： 报告厅门安装；铝方通安装48*48*0.65mm 四、其他：（若有） 不锈钢面板测量0.8mm 楼梯栏杆玻璃测量10mm |  |  |