华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年4月29日~2024年5月5日

跟 踪 日 志

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程 | | |
| 日期：2022年4月29日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| 1. 工程概况：  (一）华中农业大学动物医院大楼主体装修工程  1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。 2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司。 3. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。 4. 合同工期：150天。  华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程  1. 施工内容：装饰装修、净化空调、电气(强电、弱电)、医用气体、给种排水专业 2. 施工单位：武汉创饶科技工程有限公司 3. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2070000.00元（人民币贰佰零柒万元整），其中暂列金¥110000.00元（人民币壹拾壹万元整） 4. 合同工期：55天。  （三）四层报告厅  1. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 2. 四层：门框、门扇安装，走道自流平施工 3. 三层：门框、门扇安装，VIP室墙裙变更墙砖 4. 手术室净化板施工，通风风管安装施工、气体管道施工，屋面设备基础砖砌高度25cm 5. 二层：走道自流平施工 6. 一层：自流平施工，大厅观察窗安装、铝单板2.5mm吊顶 7. 现场施工照片：   IMG_20240429_084003270 IMG_20240429_084435828  1714982122744IMG_20240504_132438287IMG_20240430_111504447IMG_20240430_111711756  3-4层门框门扇门锁安装  IMG_20240504_133205273IMG_20240504_133257008 IMG_20240502_1211552023层VIP室墙裙变更为墙砖 IMG_20240504_133347238IMG_20240430_112357811 2层走道自流平施工 IMG_20240429_084900486IMG_20240429_085013607  二层露台竹木板铺设，竹木板厚度15mm  IMG_20240429_085220199IMG_20240429_083525144 1层大厅座椅制作安装，面板不锈钢1mm IMG_20240502_123524436IMG_20240502_1236578141层大厅铝单板2.5mm IMG_20240504_133516254IMG_20240504_133447132一层自流平施工基层处理，观察窗玻璃安装及包不锈钢3层手术室 IMG_20240429_084542469IMG_20240429_084517700IMG_20240429_084551058IMG_20240502_122456587IMG_20240502_122437816IMG_20240502_122407307IMG_20240504_132837775  通风管道安装  IMG_20240504_132750945IMG_20240504_132635058IMG_20240504_132619491IMG_20240504_132851119  气体管道安装IMG_20240502_120644058IMG_20240502_120630007IMG_20240502_120710073 屋面设备基础砌筑报告厅： IMG_20240429_083834620IMG_20240429_083725691IMG_20240429_083848043IMG_20240430_111159935IMG_20240430_111216003 报告厅门安装；铝方通安装48\*48\*0.65mm 四、其他：（若有）  IMG_20240429_083445291IMG_20240429_083525144  不锈钢面板测量0.8mm IMG_20240429_084205087IMG_20240429_084216260 楼梯栏杆玻璃测量10mm  IMG_20240502_120528004 | | |