**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年5月13日~2024年5月19日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程** | | |
| 日期：2022年5月20日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| 1. **工程概况：**  (一）华中农业大学动物医院大楼主体装修工程  1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程 2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司   合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。   1. 合同工期：150天。  华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程  1. 施工内容：装饰装修、净化空调、电气(强电、弱电)、医用气体、给种排水专业 2. 施工单位：武汉创饶科技工程有限公司   合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2070000.00元（人民币贰佰零柒万元整），其中暂列金¥110000.00元（人民币壹拾壹万元整）   1. 合同工期：55天。  （三）四层报告厅  1. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 2. 1-4层：踢脚线安装 3. 2-3层：地胶施工，卫生间隔断安装，2层自动玻璃门安装 4. 1层：大厅显示屏安装、1层自动玻璃门安装，墙面腻子修补，定制柜子安装、入口不锈钢扶手安装 5. 6、3层手术室：不锈钢水池安装、灯具安装、屋面设备安装，气瓶室墙面腻子打磨；手术室自动门安装 6. 四层报告厅：地胶安装、会议椅安装、屋顶钢架安装  现场施工照片: IMG_20240513_085032147IMG_20240513_085128449  基层阻燃板+黑色不锈钢踢脚线安装  IMG_20240513_085223131 IMG_20240514_084741083IMG_20240515_092112351IMG_20240516_085345997  2、3层地胶地面施工  IMG_20240517_175718759IMG_20240517_175759352  2-3层卫生间隔断安装 20240514-094126 20240514-094143 2层自动玻璃门安装  IMG_20240513_090843016IMG_20240513_090851714  1层DR室 3mm厚铅板安装+彩钢板墙面吊顶安装  IMG_20240517_175327219IMG_20240517_175427015  1层大厅显示屏安装  IMG_20240513_091302763  门口扶手制作安装DN60\*1mm+DN25\*1mm 20240516-08370820240516-08372420240516-08353820240516-083646 1层自动玻璃门安装，墙面腻子修补，定制柜子安装 报告厅： IMG_20240514_092123232IMG_20240514_091931347IMG_20240514_092026111IMG_20240515_084907514 屋顶钢架施工 IMG_20240513_084849117  IMG_20240513_084538206  报告厅地胶施工品牌：德倍IMG_20240515_084425856IMG_20240516_084439641IMG_20240515_084500228IMG_20240515_084439211 报告厅会议椅安装 IMG_20240517_180138914IMG_20240517_180229401  **三层手术室**  IMG_20240513_085645824IMG_20240514_084942135  灯具安装  IMG_20240515_092604379IMG_20240513_085944740空调安装  IMG_20240513_090029021IMG_20240514_090049977  IMG_20240514_090055309IMG_20240515_092216174自动门安装，气瓶间墙面腻子打磨  IMG_20240515_092556562IMG_20240515_092559431IMG_20240516_084021012 不锈钢水池安装 **四、其他：（若有）**  IMG_20240514_090812710  IMG_20240515_092349694  IMG_20240514_100059510IMG_20240514_100029991IMG_20240514_100054888    **IMG_20240517_175816224IMG_20240517_175813103** | | |