华中农业大学代谢分析实验室

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年2月24日~2025年3月2日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学代谢分析实验室 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年12月22日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学代谢分析实验室 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁系统、综合布线、暖通工程 - 施工单位：武汉申康空调净化技术有限公司 - 监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 665000.00（人民币陆拾陆万伍仟整），其中暂列金：无。 - 合同工程：50日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 1.墙板岩棉彩钢板安装完成，吊顶机制玻镁板安装完成； 2.配线配管安装；灯具安装 - 3.风管保温棉安装、阀门弯头安装。风口开洞 - 4.空调机组设备到现场 - 施工照片： 墙板岩棉彩钢板安装完成，吊顶机制玻镁板安装完成 风管保温棉安装 风口开洞 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 墙板岩棉彩钢板，吊顶机制玻镁板。风管橡塑保温30mm。 - 空调机组设备 桥架200*100*0.8 风管风阀 - 其他：（若有） |  |  |