华中农业大学代谢分析实验室

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年3月24日~2025年3月30日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学代谢分析实验室 | | |
| 日期：2025年3月30日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学代谢分析实验室，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁系统、综合布线、暖通工程。 2. 施工单位：武汉申康空调净化技术有限公司；   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司。   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 665000.00（人民币陆拾陆万伍仟整），其中暂列金：无。 2. 合同工程：50日历天。 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 4. 墙面乳胶漆施工，局部腻子修补； 5. 气体不锈钢管安装，半自动装置、调压阀、不锈钢软管、外丝接头、卡套球阀、阻火器等气体设备安装。  施工照片：IMG_20250324_161920532IMG_20250324_161912170 墙面乳胶漆涂刷 IMG_20250325_163915113IMG_20250326_153407412IMG_20250331_155316483IMG_20250331_155331242 气体不锈钢管安装  IMG_20250326_153838321IMG_20250326_153810343IMG_20250328_164447744IMG_20250328_164406511IMG_20250328_164307102IMG_20250328_164156511IMG_20250328_164526644IMG_20250326_153843315半自动装置、调压阀、不锈钢软管、外丝接头、卡套球阀、阻火器等气体设备安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **IMG_20250325_164321856IMG_20250325_164126063**  **四、其他：（若有）**    1、气体系统部分取消了低压报警、压力传感器、气体探测器 | | |