
华中农业大学附属学校运动场改造项目
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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年7月21日-2025年7月27日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：同金额为 ¥ 87.7 万元（人民币捌拾柒万柒仟元整），其中暂列金¥   0 （人民币  0   ）。
6、工程内容：运动场改造，具体以招标工程量清单为准。
7、合同工期：工期30日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
篮球场沟盖板拆除、拆除宽度为600mm；篮球场地坪打磨；田径场沙池拆除厚度为140mm、180mm；篮球场篮球网架拆除；田径场西侧看台水泥砂浆抹灰（水泥砂浆为现场搅拌）；田径场西侧看台水泥砂浆铲除；挖机拆除沥青跑道，挖机型号为XE600型挖机；田径场沟盖板拆除，拆除尺寸测量为宽600mm厚度85mm；田径场东侧看台水泥砂浆铲除。


1、 田径场东侧看台水泥砂浆抹灰；
[image: IMG_20250725_090008220]
2、 田径场东侧看台水泥砂浆铲除；
[image: IMG_20250725_090059156]
1) 田径场沟盖板拆除，拆除尺寸测量为宽600mm厚度85mm；
[image: IMG_20250725_090219967]
[image: IMG_20250725_090206535]
[image: IMG_20250725_090143463]
[image: IMG_20250725_090837934]
3、 田径场沥青跑道拆除；
[image: IMG_20250725_090256492]
4、 篮球场东侧沟盖板拆除；
[image: IMG_20250724_160149217]
5、 沥青跑道拆除；
[image: IMG_20250724_155937528]
[image: IMG_20250724_155748067]
[image: IMG_20250724_155745270]
6、 挖机拆除沥青地坪，挖机型号为XE600型挖机；
[image: IMG_20250724_155931779]
7、 田径场西侧看台水泥砂浆铲除；
[image: IMG_20250724_155816728][image: IMG_20250724_155813954]
8、 田径场西侧看台水泥砂浆抹灰（水泥砂浆为现场搅拌）；
[image: IMG_20250724_155921163][image: IMG_20250724_155901986]
9、 篮球场篮球网架拆除；
[image: 0bc6d59fc629b4e853f425d3683a2068][image: 9f2df820675357ba285d6d99f85790f5]
10、 田径场沙池拆除厚度为140mm、180mm；
[image: IMG_20250722_155037096]
[image: IMG_20250722_155042971]
[image: IMG_20250722_155011752]
11、 篮球场地坪打磨；
[image: IMG_20250722_155315193]
12、 篮球场沟盖板拆除，拆除宽度为600mm；
[image: IMG_20250722_155357910][image: IMG_20250722_155258747]
[bookmark: _GoBack]三、跟踪关注：
1. 现场拆除工程量测量；
2. 现场材料品牌记录；
3. 沥青跑道品牌及厚度问题；
4. 隐蔽工程验收；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年7月29日
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