
华中农业大学附属学校运动场改造项目
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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年8月11日-2025年8月27日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：同金额为 ¥ 87.7 万元（人民币捌拾柒万柒仟元整）。
6、工程内容：运动场改造，具体以招标工程量清单为准。
7、合同工期：工期30日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
田径场跑道标线喷涂；篮球场绿色中间漆粉刷；跑道面胶施工，品牌为乐冠；篮球场绿色底漆施工；田径场EPDM塑料颗粒到场施工，品牌为湖南优冠；跑道基层弹性涂料施工；田径场水性硅PU喷涂；篮球场基层打磨处理；基层处理剂品牌为乐冠，纯丙乳液施工；篮球架基础预埋件安装；田径场西侧井盖四周打磨；看台水泥砂浆抹面；田径场沟盖板安装；看台水泥砂浆修补。


1、 田径场基层打磨；
[image: IMG_20250813_081428299][image: IMG_20250813_081405608]
2、 田径场看台水泥砂浆修补；
[image: 4d2c574869bbb99bb19e10b09ee4d5cf]
3、 田径场看台基层打磨；
[image: IMG_20250815_104517755]
4、 田径场沟盖板安装；
[image: IMG_20250815_104529970]
5、 田径场看台水泥砂浆抹面；
[image: IMG_20250815_104532251]
6、 田径场塑胶跑道底层喷涂；
[image: IMG_20250815_104543374]
7、 田径场西侧井盖四周打磨；
[image: IMG_20250815_104656187]
8、 田径场基层处理，品牌为乐冠环保漆；
[image: IMG_20250815_104746786]
9、 篮球架基础预埋件安装；
[image: IMG_20250815_104809977]
10、 基层处理剂品牌为乐冠，纯丙乳液；
[image: IMG_20250815_104853533][image: IMG_20250815_104851395]
[image: IMG_20250815_104848929]
11、 田径场跑道喷涂；
[image: IMG_20250815_104953972]
12、 篮球场基层打磨处理 ；
[image: IMG_20250819_161720708]
13、 田径场水性硅PU喷涂；
[image: IMG_20250819_161731434]
14、 跑道基层弹性涂料施工；
[image: IMG_20250819_161749374]
15、 田径场EPDM塑料颗粒到场施工，品牌为湖南优冠；
[image: IMG_20250819_161825330]
16、 篮球场绿色底漆施工；
[image: IMG_20250825_164333885]
17、 田径场跑道面胶施工，品牌为乐冠；
[image: IMG_20250825_164314937]
18、 篮球场绿色中间漆粉刷；
[image: IMG_20250826_170653737]
19、 田径场跑道标线喷涂；
[image: IMG_20250826_170721642]
[image: IMG_20250826_170803985][image: IMG_20250826_170754598][image: IMG_20250826_170746322][image: IMG_20250826_170726156]
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