华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第1期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2025年3月18日-2025年3月24日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.厂房、围墙拆除

- 2.洗车沉淀池施工

- 3.临电接入

- 4.模板加工棚基础施工

- 5.钢筋加工棚基础施工

- 6.南大门施工

- 7.围挡、砖砌挡土墙施工

- 8.绿植移栽及修剪、土方内转

- 9.洗轮机基础施工

- 10.新建临时道路施工

- 1.厂房拆除

- 厂房拆除完成

- 北侧围墙及东侧围墙拆除

- 原东侧矮围墙尺寸宽0.49m，高1m

- 原北侧围墙尺寸宽0.16m，高2.03m

- 洗车沉淀池施工

- 洗车沉淀池砌体施工中

- 洗车沉淀池宽度200mm，深度1500mm

- 临电接入

- 西南角临电接入施工完成，电缆型号YJHLV 3*70+2*35mm2

- 电缆用橡胶减速板保护

- 模板加工棚基础施工

- 东侧模板加工棚场地平整

- 钢筋加工棚基础施工

- 西侧钢筋加工棚场地平整

- 西侧钢筋加工棚垫层浇筑完成，厚度100mm

- 西侧排水沟侧墙宽度100mm，底宽210mm，高度280mm

- 南大门施工

- 门头基础浇筑及南大门处路面硬化，钢筋间距200*200mm

- 场内行车道路面硬化，厚度200mm

- 围挡施工

- 西侧围挡砖基础施工，抽查围挡高度0.3m~0.46m

- 东侧围挡砖基础砌筑及抹灰完成，墙面刮腻子中

- 东侧修坡，砖砌挡土墙宽度0.2m，高度0.36m

- 绿植移栽及修剪、土方内转

- 苗木移栽，抽查胸径尺寸56cm，移栽距离1km以内

- 农用车2台（3*1.9m）土方内转，运距1km以内

- 西侧树枝修剪，抽查地径尺寸12cm

- 西侧苗木砍伐，抽查地径尺寸6.5cm

- 机械挖树根，测量基坑尺寸1.5*1.5*1m

- 东侧苗木移栽，抽查胸径尺寸38cm

- 东侧树枝修剪

- 洗轮机基础施工

- 洗轮机垫层施工完成，垫层厚度100mm

- 10.新建临时道路施工

- 临时道路场地平整

- 临时道路砖渣回填前，记录原始高程数据

- 砖渣回填后，测量砖渣平均厚度27cm

- 下周施工进度计划：

- 1.完成场区建筑垃圾清运及围墙拆除工作

- 2.完成场区内树木裁剪、开挖、移植工作

- 3.进行三通一平及道路导改工作

- 4.完成场地平整、硬化、搭设临建，周边围挡封闭

- 5.开展项目施工准备、前期方案、施组、策划编制

- 6.联合体设计院进行施工图纸设计

- 存在的问题及建议（附图）：

- 本周发现问题

- 1.临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。

- 五、跟踪关注：

- 1.三通一平及道路导改施工

- 2.场区内树木修剪、开挖、移植工作

- 3.建筑垃圾清运及围墙拆除

- 4.场地平整、硬化、搭设临建，周边围挡封闭

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2025年3月24日