华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第3期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2025年4月1日-2025年4月7日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.洗轮机安装、周边行车道施工及地面硬化

- 2.钢筋加工棚扩宽

- 3.围挡、砖砌挡土墙施工

- 4.绿植砍伐及修剪

- 5.现场遗留场房基础拆除

- 6.消防水箱施工

- 7.排水沟施工

- 8.板房施工

- 1.洗轮机安装及周边行车道施工及地面硬化

- 洗轮机安装

- 洗轮机周边原地面硬化部分拆除（总包拆除）

- 洗轮机周边行车道地面高差为17-25cm

- 洗轮机周边行车道钢筋C10@220mm

- 洗轮机周边行车道混凝土厚度分别为14cm、19cm、25cm

- 板房北侧、东侧地面硬化

- 钢筋加工棚扩宽

- 钢筋加工棚混凝土浇筑完成

- 围挡、砖砌挡土墙施工

- 东南角彩钢板围挡施工完成

- 东南角原围墙腻子施工

- 东南角原围墙涂料施工

- 板房围墙基础施工

- 板房围墙基础腻子施工

- 西侧钢筋加工棚腻子施工

- 东北角挡水墙腻子施工

- 西南角配电箱基础砌筑及抹灰

- 绿植砍伐及修剪

- 西南角树木砍伐，胸径56cm

- 东侧木工加工棚树木砍伐，胸径38cm

- 东侧木工加工棚树木砍伐，地径26cm

- 东南角树木修剪，胸径尺寸51cm

- 东南角树木修剪，胸径23-26cm

- 现场遗留场房基础拆除

- 现场遗留厂房基础拆除（三通一平拆除）

- 厂房基础主筋共6根，钢筋型号为φ16、φ18mm

- 腰筋型号为φ9mm，箍筋型号为φ6mm

- 6.消防水箱施工

- 消防水箱面板施工，规格1000*1000mm

- 7.排水沟施工

- 钢筋加工棚周边排水沟砌筑

- 洗轮机周边排水沟施工

- 洗轮机周边排水沟雨水篦子（利旧）安装，规格300*500mm，型号EN124 C250

- 板房施工

- 板房一层地砖铺贴，结合层厚度40mm

- 板房二层地胶铺贴

- 板房吊顶铺设

- 板房卫生间蹲便器预埋

- 进场1mm地胶

- 进场斯米克玻化砖800*400mm

- 进场斯米克玻化砖800*800mm、600*600mm

- 进场电缆ZR-YJHLV 3*240+2*120mm、3*70+2*35mm、3*185+2*95mm

- 进场万佳三防洁净装饰板，规格603*603*7.5mm

- 进场3*2.5mm电缆

- 进场ZR-BV 2.5mm、4mm电线

- 下周施工进度计划：

- 1.开始场区内水电迁改工作

- 2.消纳现场破碎遗留建筑垃圾

- 3.完成新修临时道路硬化施工

- 4.设计单位完成基坑支护施工图图审

- 5.完成现场道路、围墙等破碎工作

- 6.完成办公区铁艺护栏、绿化、卫生间隔挡安装

- 7.完成剩余外围挡及隔音围挡

- 8.安装现场基坑防护围挡、现场南大门、钢筋加工厂CI设施

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| - 序号 | - 周报期数 | - 发现问题 | - 是否整改 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1期 | - 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图 | - 已整改 |  |
| - 2 | - 第2期 | - 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同 | - 未收到 |  |
| - 3 | - 第2期 | - 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | - 未整改 |  |

- 本周发现问题

- 1.现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。

- 五、跟踪关注：

- 1.三通一平及道路导改施工

- 2.现场水电迁改工作

- 3.板房内装修及周边围挡、绿化工程

- 4.建筑垃圾清运

- 5.现场遗留道路、围墙破碎工作

- 6.外围挡及隔音围挡施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2025年4月7日