华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第4期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2025年4月8日-2025年4月14日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.洗轮机防护棚安装

- 2.南侧门楼安装

- 3.砖砌沉淀池施工

- 4.垃圾池施工

- 5.原厂房砖渣周转

- 6.水电迁改施工

- 7.板房周边设施施工

- 1.洗轮机防护棚安装

- 南侧门楼安装

- 砖砌沉淀池施工

- 砖砌沉淀池防水材料为禹王

- 砖砌沉淀池防水保护层施工完成

- 垃圾池施工

- 垃圾池宽度为300mm

- 垃圾池抹灰完成

- 原厂房砖渣周转

- 原厂房内基础拆除砖渣周转至动物实验室南侧

- 农用车尺寸2100*1500mm

- 水电迁改施工

- 南侧配电箱沟槽开挖深度870mm，宽度600mm

- 南侧配电箱混凝土路面切缝深度为140-170mm

- 抽查破块厚度约170mm

- 抽查南侧大门破块厚度为120-180mm

- 北侧道路切缝，抽查北侧围挡外侧破块厚度为120-170mm

- 北侧围挡外侧道路砖破除

- 北侧围挡外侧U-PVC管预埋

- 北侧围挡沟槽深度510mm

- 南侧围挡外侧沟槽深度为700mm

- 南侧围挡外侧沟槽下部宽度为540mm

- 南侧围挡外侧沟槽上部宽度为650mm

- 南侧围挡外侧电缆套管为U-PVC材质，规格110*3.27mm

- 北侧动物医院临电接入（材料甲供）

- 7.板房周边设施施工

- 板房散水施工，厚度35-70mm

- 板房围挡基础及散水涂料施工

- 板房门楼油漆铲除

- 板房广告标牌安装

- 下周施工进度计划：

- 1.场区内水电迁改工作

- 2.消纳现场破碎遗留建筑垃圾

- 3.完成新修临时道路硬化施工

- 4.设计单位完成基坑支护施工图图审

- 5.完成垃圾房腻子施工

- 6.完成办公区铁艺护栏、绿化施工

- 7.完成剩余外围挡及隔音围挡

- 8.完成基坑周边临建施工

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| - 序号 | - 周报期数 | - 发现问题 | - 是否整改 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1期 | - 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图 | - 已整改 |  |
| - 2 | - 第2期 | - 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同 | - 未收到 |  |
| - 3 | - 第2期 | - 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | - 未整改 |  |
| - 4 | - 第3期 | - 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | - 未收到 |  |

- 本周发现问题

- 1.水电迁改暂未收到施工合同。

- 五、跟踪关注：

- 1.三通一平及道路导改施工

- 2.现场水电迁改工作

- 3.板房周边围挡、绿化工程

- 4.建筑垃圾清运

- 5.现场遗留道路、围墙破碎工作

- 6.外围挡及隔音围挡施工

- 7.基坑周边临建施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2025年4月14日