华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第9期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2025年5月13日-2025年5月19日

一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

1.基坑土方开挖及遗留混凝土破除

2.基坑护坡施工

3.基坑电缆改迁

1.基坑土方开挖及遗留混凝土破除

基坑土方开挖及转运

土方转运铺路钢板规格6000*1780*18.44mm

现场遗留混凝土基础尺寸复核

现场遗留混凝土基础尺寸复核

现场遗留混凝土基础拆除（总包施工）

2.基坑护坡施工

AB段、BB’段第一段护坡施工

坡顶土钉为HRB400Eφ16钢筋，坡面钢筋长度为540mm，坡顶钢筋长度为810mm，横向钢筋200mm，长度满足设计要求

AB段护坡钢筋网为φ6.5@200*200mm，间距满足设计要求

AB段护坡土钉水平间距1250mm，竖向钢筋整改后有3排钢筋，间距满足设计要求

AB段坡顶钢筋网宽度约为1970-2150mm，超出部分无钢筋网片，直接喷射混凝土

AB段坡面泄水管长度500mm，间距1750mm，满足设计要求

AB段坡面泄水管管径为32mm，现场未做反滤层，不满足设计要求

AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求

BB’段坡顶钢筋网片间距200*200mm，实测坡顶距挡土墙宽度约为1300mm

- 基坑电缆改迁（总包施工）

基坑内遗留电缆

电缆改迁，电缆规格YJV22-4*185mm，品牌为安徽伟光

动物医院东北角铁皮围挡外基坑开挖，宽度410mm，高度660mm

- 下周施工进度计划：

1.基坑第二层土出土

2.塔吊钢筋加工

3.基坑钢板桩施工

4.护坡施工

5.塔吊基础开挖及施工

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| 序号 | 周报期数 | 发现问题 | 是否整改 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1期 | 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。 | 已整改 |  |
| 2 | 第2期 | 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。 | 已收到电子版 |  |
| 3 | 第2期 | 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | 未整改 |  |
| 4 | 第3期 | 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | 未收到 |  |
| 5 | 第4期 | 水电迁改暂未收到施工合同 | 已收到电子版 |  |
| 6 | 第6期 | 水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。 | 未收到 |  |
| 7 | 第8期 | 基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。 | 未收到 |  |

- 本周发现问题

1.AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求。

2.AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求。

3.基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料。

4.基坑电缆改迁，暂未收到相关资料。

- 概算与实际施工做法变化对比分析

| 施工内容 | 图纸版本 | 概算做法 | 实际做法 | 造价变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑红白护栏 | 5.7收到基坑支护图纸 | 1.2m高Φ48*3.0mm钢管 | 2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm | 造价增加 |

- 资料收集：

1.5月19日收到华农公租房正式版蓝图。

六、跟踪关注：

1.U型钢板桩施工

2.土方开挖及外运工作

3.塔吊基础开挖及施工

4.护坡施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2025年5月19日