华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第8期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2025年5月6日-2025年5月12日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.水电迁改光缆施工

- 2.新建临时道路扩建施工

- 3.基坑土方开挖及转运

- 4.基坑周边施工及进场材料

- 水电迁改光缆施工

- 动物医院南侧切缝处水泥砂浆修复

- 2.新建临时道路扩建施工

- 新建临时路西侧草皮铺设，宽度380-1130mm

- 井盖周边硬质防护，高度240mm，钢管规格为φ75mm

- 电动车顶棚施工，材料为4.7mm厚聚碳酸酯板，品牌为拜贝耳

- 铝合金压条横向间距约2000mm，纵向间距约720mm

- 原动物实验室南侧植草砖内草籽播种

- 新建临时道路东侧草籽播种，钢筋加工棚材料入口处草籽已播种（三通一平施工），总包已将入口处地面硬化

- 3.基坑土方开挖及转运

- 基坑土方开挖及转运

- 自卸车规格约6000*2490mm，装载实方体积约13~14m3

- 4.基坑周边施工及进场材料

- AF’段挡墙施工，完成面宽度220mm，高度340mm

- 钢筋加工棚西侧地面硬化及裸土覆盖

- 进场HRB400E钢筋，规格为φ22、φ25，品牌为武钢

- 进场HRB400E钢筋，规格为φ10、φ20、φ28，品牌为武钢

- 下周施工进度计划：

- 1.完成基坑第一层土出土

- 2.塔吊钢筋加工

- 3.基坑挡水台、围挡安装完成

- 4.塔吊基础开挖及施工

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| - 序号 | - 周报期数 | - 发现问题 | - 是否整改 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1期 | - 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图 | - 已整改 |  |
| - 2 | - 第2期 | - 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同 | - 未收到 |  |
| - 3 | - 第2期 | - 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | - 未整改 |  |
| - 4 | - 第3期 | - 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | - 未收到 |  |
| - 5 | - 第4期 | - 水电迁改暂未收到施工合同 | - 已收到电子版 |  |
| - 6 | - 第6期 | - 水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料 | - 未收到 |  |

- 本周发现问题

- 基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。

- 概算与实际施工做法变化对比分析

| - 施工内容 | - 图纸版本 | - 概算做法 | - 实际做法 | - 造价变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基坑红白护栏 | - 5.7收到基坑支护图纸 | - 1.2m高Φ48*3.0mm钢管 | - 2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm | - 造价增加 |

- 资料收集：

- 1.20250430华农公租房正式图（盖院内章上传图审版）

- 六、跟踪关注：

- 1.基坑挡水台、围挡安装

- 2.土方开挖及外运工作

- 3.塔吊基础开挖及施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2025年5月12日