华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第16期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2025年7月1日-2025年7月7日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.基坑护坡钻芯取样

- 2.地下室基础施工

- 3.地下室防水施工

- 4.砖胎膜施工

- 5.基坑外墙排水沟施工

- 6.抗浮锚杆锚头施工

- 1.基坑护坡钻芯取样

- C’D段护坡平台厚度75-95mm

- AB段2-19轴平台厚度50-70mm

- BB’段平台厚度75-85mm

- 2.地下室基础施工

- 基坑南侧清槽及土方周转

- H/27轴K5沟底至沟顶相对标高为1470mm

- 抽查H/27轴周边垫层厚度130-160mm

- P/11轴K3沟底至沟顶相对标高为2250mm

- J/11轴K4沟底至沟顶相对标高为970mm

- P/11轴电梯基坑底与K4坑底截相对标高495mm

- D-4/D-D轴XZD2高度340mm

- D-5/D-F轴下柱墩高度380mm

- 19/D-A-D-J轴垫层厚度宽度155-170mm

- 进场宝武HRB400E钢筋，型号φ12、25mm

- 进场宝武HRB400E钢筋，型号φ18、28mm

- 进场天津友发DN80热镀锌钢管，壁厚4.0mm

- 进场天津友发DN150热镀锌钢管，壁厚4.5mm

- 进场天津友发DN32热镀锌钢管，壁厚3.4mm

- 进场天津友发DN40热镀锌钢管，壁厚3.5mm

- 进场天津友发DN25热镀锌钢管，壁厚3.1mm

- 进场天津友发DN20热镀锌钢管，壁厚2.6mm

- 3.地下室防水施工

- 基坑北侧非固化沥青及防水卷材施工

- 抽查防水卷材厚度2.75mm

- D-K-P/3-6轴聚乙烯隔膜及细石混凝土施工

- 抽查D-K-P/3-6轴、5/P轴防水保护层厚度为50-55mm

- 3/D-N轴集水井上侧阳角附加层宽度约500mm

- 4-5/D-N轴汽车坡道阴角防水附加层宽度约470mm

- 4.砖胎膜施工

- D-1-3/D-B轴砖胎膜高度为530mm，宽度200mm

- 24-27/B轴砖胎膜高度为1540mm，完成面宽度为220mm

- 5.基坑外墙排水沟施工

- D-K/P轴地下室外墙排水沟钢筋长度均为400mm

- D-K/P轴地下室外墙排水沟钢筋间距200-210mm

- K/P排水沟内侧高度300mm，内侧宽度300mm

- D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽底距垫层底约250mm

- D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽底距防水保护层顶约445mm

- D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符

- 6.抗浮锚杆锚头施工

- 后浇带以南抗浮锚杆埋件施工，垫板下采用水泥基渗透结晶型防水涂料座浆

- 下周施工进度计划：

- 1.地下室砖胎膜、防水施工

- 2.地下室基础钢筋施工、抗浮锚杆锚头施工

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| - 序号 | - 周报期数 | - 发现问题 | - 是否整改 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1期 | - 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。 | - 已整改 |  |
| - 2 | - 第2期 | - 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。 | - 已收到电子版 |  |
| - 3 | - 第2期 | - 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | - 未整改 |  |
| - 4 | - 第3期 | - 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | - 未收到 |  |
| - 5 | - 第4期 | - 水电迁改暂未收到施工合同 | - 已收到电子版 |  |
| - 6 | - 第6期 | - 水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。 | - 已收到 |  |
| - 7 | - 第8期 | - 基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。 | - 未收到 |  |
| - 8 | - 第9期 | - AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 9 | - 第9期 | - AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 10 | - 第9期 | - 基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料 | - 未收到 |  |
| - 11 | - 第9期 | - 基坑电缆改迁，暂未收到相关资料 | - 未收到 |  |
| - 12 | - 第10期 | - EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 13 | - 第10期 | - 护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求 | - 已重新进场招标范围内水泥 |  |
| - 14 | - 第10期 | - 钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 15 | - 第11期 | - C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 16 | - 第11期 | - 塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 17 | - 第12期 | - 北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求 | - 已整改 |  |
| - 18 | - 第12期 | - P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求 | - 后期调整建筑做法保证集水坑深度 |  |
| - 19 | - 第13期 | - D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符 | - 未整改 |  |
| - 20 | - 第14期 | - D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜 | - 已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料 |  |

- 本周发现问题

- 1.D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符。

- 概算与实际施工做法变化对比分析

| - 施工内容 | - 图纸版本 | - 概算做法 | - 实际做法 | - 造价变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基坑红白护栏 | - 5.7收到基坑支护图纸 | - 1.2m高Φ48*3.0mm钢管 | - 2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm | - 造价增加 |
| - 电梯基坑、集水井、变截面处坡面 | - 5.7收到地下室平面图纸 | - 150mm厚C20砼垫层 | - 40mm厚水泥砂浆 | - 造价减少 |

- 五、跟踪关注：

- 1.地下室砖胎膜、防水施工、抗浮锚杆锚头施工

- 2.地下室基础钢筋施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2025年7月7日