华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第23期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2025年8月19日-2025年8月25日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.负一层墙柱顶部钢筋施工

- 2.负一层墙柱模板封模

- 3.负一层水电预埋

- 1.负一层墙柱顶部钢筋施工

- 抽查2/D-K轴DKZ14上部加密区箍筋根数共10根，柱与梁交接处局部箍筋间距约220mm，不满足设计要求

- 抽查3/D-K轴DKZ14柱与梁交接处局部箍筋间距约320mm，不满足设计要求

- 抽查15/A-C轴穿墙套管附加斜筋超出洞口尺寸700mm，U型钢筋锚固长度约670mm

- 抽查H/2轴MKQ5上部暗梁箍筋为φ18@120mm

- 抽查H/2轴MKQ5上部暗梁水平分布筋为φ14@150mm

- 抽查H/2轴MKQ5上部暗梁拉钩为φ6，水平间距150mm，竖向3排

- 抽查8/H-J轴MKQ6上部暗梁水平钢筋间距170mm，板顶加强筋为3C25mm

- 抽查8-9/H轴MKQ7上部暗梁箍筋间距约140mm，拉钩水平间距约450mm

- 抽查3/D-A-D-B轴DWQ1外侧钢筋水平段锚固长度480mm，内侧φ16钢筋竖直加水平段锚固长度340mm

- 抽查3/D-F轴DKZ14角筋φ18上部锚固长度为200mm（11d），不满足设计要求

- 抽查3/D-H轴DKZ17中间钢筋φ25上部锚固长度为300mm（12d）

- 2.负一层墙柱模板封模

- 抽查19/J轴Q3封模，对拉螺杆长度800mm

- 抽查19/J轴Q3对拉螺杆水平间距460mm，竖向间距310mm

- 抽查D-5/C轴三段式止水螺杆长度为180+300+180mm

- 抽查D-5/C轴止水螺杆水平间距300mm，竖向间距450mm

- 抽查D-5/C轴止水片直径为68mm，厚度为4.41mm

- 3.负一层水电预埋

- 抽查P/D-1轴排污线电源套管安装，管径DN32

- 下周施工进度计划：

- 1.地下室-1层墙柱封模、梁板钢筋绑扎

- 2.地下室-1层梁板水电预埋

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| - 序号 | - 周报期数 | - 发现问题 | - 是否整改 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1期 | - 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。 | - 已整改 |  |
| - 2 | - 第2期 | - 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。 | - 已收到电子版 |  |
| - 3 | - 第2期 | - 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | - 未整改 |  |
| - 4 | - 第3期 | - 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | - 未收到 |  |
| - 5 | - 第4期 | - 水电迁改暂未收到施工合同 | - 已收到电子版 |  |
| - 6 | - 第6期 | - 水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。 | - 已收到 |  |
| - 7 | - 第8期 | - 基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。 | - 未收到 |  |
| - 8 | - 第9期 | - AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 9 | - 第9期 | - AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 10 | - 第9期 | - 基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料 | - 未收到 |  |
| - 11 | - 第9期 | - 基坑电缆改迁，暂未收到相关资料 | - 未收到 |  |
| - 12 | - 第10期 | - EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 13 | - 第10期 | - 护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求 | - 已重新进场招标范围内水泥 |  |
| - 14 | - 第10期 | - 钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 15 | - 第11期 | - C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 16 | - 第11期 | - 塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 17 | - 第12期 | - 北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求 | - 已整改 |  |
| - 18 | - 第12期 | - P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求 | - 后期调整建筑做法保证集水坑深度 |  |
| - 19 | - 第13期 | - D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符 | - 已整改 |  |
| - 20 | - 第14期 | - D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜 | - 已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料 |  |
| - 21 | - 第16期 | - D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 22 | - 第17期 | - 基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。 | - 未整改 |  |
| - 23 | - 第17期 | - 基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。 | - 未收到 |  |
| - 24 | - 第17期 | - 二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 25 | - 第19期 | - 抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置 | - 未整改 |  |
| - 26 | - 第21期 | - 抽查13-15/A轴套管附加钢筋，当孔洞直径在300mm-1000mm之间，每侧增加2根U型附加钢筋，现场实际为圆形箍筋，不满足设计要求 | - 已整改 |  |

- 本周发现问题

- 1.抽查地下室-1层柱与梁交接处箍筋间距不满足设计要求。

- 2.抽查3/D-F轴DKZ14角筋φ18上部锚固长度为200mm（11d），不满足设计要求。

- 概算与实际施工做法变化对比分析

| - 施工内容 | - 图纸版本 | - 概算做法 | - 实际做法 | - 造价变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基坑红白护栏 | - 5.7收到基坑支护图纸 | - 1.2m高Φ48*3.0mm钢管 | - 2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm | - 造价增加 |
| - 电梯基坑、集水井、变截面处坡面 | - 5.7收到地下室平面图纸 | - 150mm厚C20砼垫层 | - 40mm厚水泥砂浆 | - 造价减少 |
| - 电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层 | - 5.7收到建施总平面图 | - 50mm厚C20细石混凝土保护层 | - 10.44mm厚水泥板 | - 造价减少 |

- 五、跟踪关注：

- 1.地下室-1层墙柱封模、梁板钢筋绑扎

- 2.地下室-1层梁板水电预埋

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2025年8月25日