
华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）
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跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年8月21日-2026年8月27日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.二~六层、地下室装修施工（水电按八户施工）
2.七~三十三层装修施工（水电按四户施工）
3.外墙施工
4.进场材料







1.二~六层、地下室装修施工（水电按八户施工）
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.27/Marki_20260827_161451326.jpgMarki_20260827_161451326]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.27/Marki_20260827_161535832.jpgMarki_20260827_161535832]
地下室弱电机房3mm自粘型防水卷材施工，共2层，上翻高度约220mm，平门槛顶标高
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.25/Marki_20260825_112349008.jpgMarki_20260825_112349008]
地下室耐磨混凝土找坡施工，内配φ6@200单层双向钢筋网，混凝土厚度20~70mm，坡度0.5%,水泥砂浆一道未施工
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金刚砂地面基层沿柱四周切缝
2.七~三十三层装修施工（水电按四户施工）
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二十五层B户型客厅地砖施工，结合层厚度约40mm
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三十层D户型地面减震垫施工
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三十二层C户型客厅地面自流平施工，厚度约30mm（含减震垫）
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抽查二十八层C户型厨房第一遍防水厚度约1.57mm
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抽查二十七层A户型卫生间第一遍防水厚度约1.68mm
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抽查二十七层A户型厨房防水厚度约3.81mm
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抽查二十六层B户型阳台防水厚度约3.14mm
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抽查十五层连廊地面防水厚度约2.6mm，整改中
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抽查十二层连廊地面防水厚度约2.68mm，整改中
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抽查三十三层A户型外墙内墙面第一道防水砂浆厚度约6mm
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抽查三十三层B户型外墙内墙面第一道防水砂浆厚度约5mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.24/Marki_20260824_105511656.jpgMarki_20260824_105511656]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.24/Marki_20260824_105339249.jpgMarki_20260824_105339249]
抽查二十一层B户型石膏板隔墙主龙骨间距400mm，高度约2800mm
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二十一层电梯厅消防管包封，龙骨+单层石膏板，石膏板截面310*220mm
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二十九层户内4mm2线穿管

3.外墙施工
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连廊挑檐上口无界面剂[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.21/IMG_20260821_152400.jpgIMG_20260821_152400]
飘窗底板顶面无界面剂
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.23/Marki_20260823_102728590.jpgMarki_20260823_102728590]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.24/Marki_20260824_104532356.jpgMarki_20260824_104532356]
外墙西侧防水砂浆施工，抽查二十七层外窗周边防水砂浆厚度约10mm
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外墙东侧js施工，厚度约0.69mm，不满足设计要求
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外墙东侧腻子施工（共一遍）
4.进场材料
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进场6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃（用于外廊），品牌为南玻
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进场75*35*0.6mm墙体龙骨（用于石膏板隔断），品牌为圣戈班
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.26/Marki_20260826_152344069.jpgMarki_20260826_152344069]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/73期/8.26/Marki_20260826_152404242.jpgMarki_20260826_152404242]
[bookmark: _GoBack]进场DN200	、300、400 HDPE双臂波纹管，品牌为联塑，原设计为带内肋螺纹波纹管，与设计沟通中
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进场离心式消防排烟风机，型号DGT(HTFC)-1-22，品牌为高新
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进场轴流式消防排烟风机，型号DTF(HTF)-1-9，品牌为高新
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进场成品雨污水井，壁厚约200mm，高850mm，内径1000mm


3、 下周施工进度计划：
1.二~六层装修施工（水电按八户施工）
2.七~三十二层装修施工（水电按四户施工）
3.外墙真石漆施工
4.室外雨污水管、井施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	已收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	详图纸会审
	

	8
	第9期
	AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求
	未整改
	

	9
	第9期
	AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
	未整改
	

	10
	第9期
	基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料
	已收到
	

	11
	第9期
	基坑电缆改迁，暂未收到相关资料
	已收到
	

	12
	第10期
	EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求
	未整改
	

	13
	第10期
	护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求
	已重新进场招标范围内水泥
	

	14
	第10期
	钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符
	未整改
	


	15
	第11期
	C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求
	未整改
	

	16
	第11期
	塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求
	详图纸会审
	

	17
	第12期
	北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求
	已整改
	

	18
	第12期
	P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求
	后期调整建筑做法保证集水坑深度
	

	19
	第13期
	D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符
	已整改
	

	20
	第14期
	D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜
	已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料
	

	21
	第16期
	D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符
	未整改
	

	22
	第17期
	基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。
	未整改
	

	23
	第17期
	基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。
	详图纸会审
	

	24
	第17期
	二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符
	未整改
	

	25
	第19期
	抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置
	未整改
	

	26
	第21期
	抽查13-15/A轴套管附加钢筋，当孔洞直径在300mm-1000mm之间，每侧增加2根U型附加钢筋，现场实际为圆形箍筋，不满足设计要求
	已整改
	

	27
	第23期
	抽查地下室-1层柱与梁交接处箍筋间距不满足设计要求。
	未整改
	

	28
	第23期
	抽查3/D-F轴DKZ14角筋φ18上部锚固长度为200mm（11d），不满足设计要求。
	已整改
	

	29
	第24期
	抽查24-25/P轴DWQ14竖向钢筋锚固长度140mm，此处板厚为250mm，钢筋长度不满足设计要求。
	已整改
	

	30
	第24期
	D-1-D-6/D-A-D-G轴人防板拉钩φ6水平间距为390mm，竖向间距340mm，拉钩按矩形布置不满足设计要求。
	未整改
	

	31
	第25期
	1.地下室外墙、顶板20mm厚水泥砂浆找平层取消，地下室顶板防水施工顺序调整为：结构面+防水涂料+防水卷材+隔离层+轻骨料找平层+混凝土保护层，暂无资料。
	详图纸会审
	

	32
	第26期
	1.地下室外墙外侧肥槽三七灰土回填，图纸<地防3>做法为二八灰土，暂无资料
	详图纸会审
	

	33
	第30期
	1.进场植筋胶品牌为科达，与品牌表不符
	已按品牌表重新采购
	


（2） 本周发现问题
无


（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	25.5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面
	25.5.7收到地下室平面图纸
	150mm厚C20砼垫层
	40mm厚水泥砂浆
	造价减少

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层
	25.5.7收到建施总平面图
	50mm厚C20细石混凝土保护层
	10.44mm厚水泥板
	造价减少

	外墙外侧肥槽三七灰土回填
	5.7收到建施总说明
	二八灰土
	三七灰土
	造价增加

	北侧肥槽处C15素混凝土回填
	26.1.20收到图纸会审
	三七灰土
	C15素混凝土
	造价增加

	所有屋面增加2mm聚氨酯防水涂料
	26.1.20收到图纸会审
	无
	新增2mm聚氨酯防水涂料
	造价增加

	ALC墙面与砌体墙交接处面层厚度不同，ALC需抹灰
	26.1.20收到图纸会审
	无
	ALC与砌体墙交接处面层厚度不同时ALC需抹灰
	造价增加

	基坑护坡采用Φ6钢筋绑扎
	26.1.20收到图纸会审
	Φ6.5钢筋网片
	Φ6钢筋绑扎
	造价减少






五、跟踪关注：
1.二~六层装修施工（水电按八户施工）
2.七~三十二层装修施工（水电按四户施工）
3.外墙真石漆施工
4.室外雨污水管、井施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年8月27日
1

image6.jpeg




image7.jpeg
S R
2026-08-21 &£ H3 #114:58

B T X i »,
LT A 2:30EFEHER

HET -
?E [: £ 35°C

RO AR

XY LL#E:
X AR
E 5

SRS
A .
-

WO
JKED4EAN
25K

BAfA VKUFYPTM7TFMMU4




image8.jpeg
\\\\\\\\\“\\\\\\m\X\\r&\"@x\\\,\m\\, \

Il





image9.jpeg
ARV KAEYPK5TTYK
KVK




image10.jpeg
=22 305k
(S=-7:)) T
£ HAPY 10:15

. -

: 27/ 2AF B P A (A
— 558 B 7k

: =z 32°C

: SHAHEES ECS A it
L) X0 == L fE 3 -
0 L1738

pramm———





image11.jpeg
2026-08-27 2 HAY 10:15
i T X i3 !
I R A EARER

A

i

- C
B

K: BF33 o l
o R R

R LETE
KB
R




image12.jpeg
'y
FRHMEE

# T m %BFM rs% f
& 7k " »

533°0 o

- T i
wF g ¢ % ]
WifE. . S \VKARYPEMTEXS





image13.jpeg
\FYPBM7BNUSM




image14.jpeg
565 VKCFYPK57BNQ35




image15.jpeg
=1
IKENHEAN

BAfA VKAFYPB57BWUB2





image16.jpeg
mlw

a(—M)

2026-08-24 2HA— 10:34

i T K 5

% T A B 2B AR
SMEIREERA7K
B

x q B& 31°C

W M LA st
WIRYFF L

WFILEE





image17.jpeg
Bifh VKAFYPBM7BWT7SL




image18.jpeg
) B=1 %
: IKENHEH
FEH i
BrfA VKAEYPK57BWI8L




image19.jpeg
S LY





image20.jpeg




image21.jpeg
1

Bf% VKAFYPB579BE6L




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg
b
4
[V :

/g
FRIEFHE(E S IR
(—HA) y

“08-23 =HAE 10:27

=: JMEERMIBSZK ALY
Byt o

=: =ZZ='31°C

=5 A A EOSR TR
LI X 3F L {756 -
i == LL {5 5E

BS51A VKAFYPB57DO97S2




image26.jpeg




image27.jpeg
- F Sl 4
j 8O0 80 m|E
LTSRS TA TR ARRRALIC

2026-08-21 EHAF 17:08
i T X E: :
i T A A INERNSEE

X 5 %’L
i





image28.jpeg
Z= {0 A5t —— %




image29.jpeg
- @
- )]
B en)

cusLons

020 Prmummissy 2610800124

Lo

Test Report

oacen2r

>

9 A T A R AR
Applicant

BWEL: mkE

Test Purpose

;t.,_zf,:;‘/f,“,,,.,g ‘. i ; and Technical Research " 5§ b
IKEPIEAN
£

VKAFYPBMTFMVN3





image30.jpeg
2‘6’26 08-21 2 16:50
ﬁfﬁ I X &

ﬁﬁ I A A et
?E % %7 35°C

o = Al dE B N A
WBHhF e
InF g

(FEMd  0811008.01
6+0. T6PVBHS ITRAR R
2)1010 X 1100=5
HRER

BRE

B
IKENHAN

EE2D)

BrfA VKAFYPB5TFMVB4




image31.jpeg
'd 0 ’ﬂ
athiil4 » 3 A 1
™

LEEM]





image32.jpeg
«:“&ﬁk‘k '\nfaﬁfzgrm | /|

2026-08-21 EHAT 15:32 e
T X . o
T N A #*imaEl

s . ) '.Eﬁn
h = SR \ JKEN#E

\ T LLE

o\ B8 VKAFYPBMTFLMDL





image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg
s AN

oA TR

S THAAMBARAT

W% a S 13807153372

0§ o
RHRaE S

Bai= s
Bz WV

. " e b?ﬁlill{ﬁ;r

AT
WEYF L1
WF LS

B5{h VKAFYPB578ZPX2




image37.jpeg
8
<l
&
IS
vy
=)
~N

€2 Li[i6 8
m;mmm%m

s
. A
";s%» .

>

682951

EHRUAF AHIAEEE

B (—#9)
2026-08-27 2 HAM 16:10
T X i3
i T RN A: #mitk
x S: 55 39°C o
ity LA RN A JKENIEHL
LWL XIFF L =R

Bhfh VKAFYPB57TZNEL2

LS




image38.jpeg
ERRIAF AT
B (—H)

2026-08-27 2HAIY 16:10

T X 3

i T RN A: #pitk

x S: BE39°C

i1 = B (A I S
Ll XHFF L
YiFLLEnE

"% 574" VKAEYPBM TN ESY,




image1.jpeg
=1
IKEN#EHL

=0

Bifl VKAFYPB577NA4L




image2.jpeg
" B5fh VKAFYPBM77N9EL




image3.jpeg
H -~ e '_;?L,- >
ERRUKE LA F(EET e
B (=) R
2026-08-25 2H=11:23 ‘& =

IR e
T M E M

BhfA VKAFYPB57TAK6XM




image4.jpeg
Eh R AEAHIAR

E’(—m)_
2026-08-27 2 HAPY 16:1 NS =
T X & :
BT A B TFESNEN
mE =
x S: B539°C
iy = LA R D8
WL XYiFLLERE- IKENIEAN
AL AR RE .
SRR T{ES L

Bifl VKEFYPB577N6B5




image5.jpeg




