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跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年9月25日-2026年10月1日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.七~三十三层装修施工（水电按四户施工）
2.外墙施工
3.室外给、排水管及沟槽施工
4.室外强、弱电套管及沟槽施工
5.室外景观施工
6.红线外地下部分砖渣收方
7.进场材料




1.七~三十三层装修施工（水电按四户施工）
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三十一层C户型厨房墙面贴砖，结合层厚度约15mm
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三十一层拉链口阳台ALC墙腻子施工
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三十二层走道天棚腻子施工
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[bookmark: _GoBack]八层连廊铝合金玻璃门安装，截面1300*2170mm

2.外墙施工
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外墙连廊西侧采光井经整改后实测厚度约0.52~0.61mm
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外墙连廊采光井东侧22/H-J轴墙面防水砂浆厚度约6.13~7.71mm，厚度不满足设计要求，已进入下道工序未整改
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/78期/9.28/Marki_20260928_150317121.jpgMarki_20260928_150317121]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/78期/9.28/Marki_20260928_152740724.jpgMarki_20260928_152740724]
外墙南侧喇叭口15-18/A轴墙面防水砂浆厚度约8.95~9.24mm
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外墙南侧喇叭口15-18/A轴墙面js厚度约0.89~0.9mm
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外墙一层顶雨棚底面外墙腻子施工，无防水砂浆

3.室外给、排水管及沟槽施工
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室外南侧Y19-Y20 D300雨水管穿人行道，覆土深度不够用混凝土包封，长度约8m
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/78期/9.30/Marki_20260930_092909805.jpgMarki_20260930_092909805]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/78期/9.30/Marki_20260930_093003284.jpgMarki_20260930_093003284]
南侧Y12-Y18-Y19沟槽截面为70*41cm，覆土深度不满足设计要求
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南侧内外双臂波纹玻璃钢化粪池安装，型号YJBH-10 Ⅱ φ2.8*6.8m，沟槽上口截面9.3*3.7m
4.室外强、弱电套管及沟槽施工
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东南角16MPP160强电套管整改后底部浇筑垫层
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东侧及西南角弱电梅花管图纸为原土回填，施工单位升级措施用混凝土包封
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西南角弱电管穿消防通道，用DN100*4mm镀锌钢管替代梅花管
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南侧J3强电井内径为2.5*1.2m
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东侧R2弱电井内径为1*1.17m
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抽查南侧箱变基础钢筋φ16@150mm双层双向，垫层利用原道路面层
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抽查南侧箱变基础钢筋水平钢筋φ14@150mm，竖向钢筋φ16@150mm
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抽查南侧箱变墙顶预埋14#槽钢，实测腹板厚度约6.4mm

5.室外景观施工
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南侧消防通道基础钢筋φ12@200mm单层双向
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南侧消防通道混凝土基层厚度约20~23cm
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抽查北侧围墙碎石垫层厚度约11cm，混凝土垫层厚度约10cm
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抽查北侧围墙砖砌基础大放脚截面为48*57cm
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抽查北侧围墙地梁箍筋为φ8@200mm
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抽查北侧围墙地梁模板宽度为240mm
6.红线外地下部分砖渣收方
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红线外地下部分砖渣收方，混凝土夹层厚度约0.18m，砖渣深1m
7.进场材料
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进场600*120*150mm花岗岩道牙
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进场600*300*50mm花岗岩石材
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进场1235*210*10mm复合地板，品牌为欧派
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进场18、25mm仿石砖，产地福建
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进场50mm高不锈钢踢脚线，厚度0.74mm
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进场1.5mm厚铝合金电梯门套，折边约20mm

3、 下周施工进度计划：
1.二~六层装修施工（水电按八户施工）
2.七~三十二层装修施工（水电按四户施工）
3.外墙真石漆施工
4.室外雨污水井、沟施工
5.室外强、弱电井、沟施工
6.室外景观施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	已收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	详图纸会审
	

	8
	第9期
	AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求
	未整改
	

	9
	第9期
	AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
	未整改
	

	10
	第9期
	基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料
	已收到
	

	11
	第9期
	基坑电缆改迁，暂未收到相关资料
	已收到
	

	12
	第10期
	EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求
	未整改
	

	13
	第10期
	护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求
	已重新进场招标范围内水泥
	

	14
	第10期
	钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符
	未整改
	


	15
	第11期
	C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求
	未整改
	

	16
	第11期
	塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求
	详图纸会审
	

	17
	第12期
	北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求
	已整改
	

	18
	第12期
	P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求
	后期调整建筑做法保证集水坑深度
	

	19
	第13期
	D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符
	已整改
	

	20
	第14期
	D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜
	已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料
	

	21
	第16期
	D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符
	未整改
	

	22
	第17期
	基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。
	未整改
	

	23
	第17期
	基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。
	详图纸会审
	

	24
	第17期
	二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符
	未整改
	

	25
	第19期
	抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置
	未整改
	

	26
	第21期
	抽查13-15/A轴套管附加钢筋，当孔洞直径在300mm-1000mm之间，每侧增加2根U型附加钢筋，现场实际为圆形箍筋，不满足设计要求
	已整改
	

	27
	第23期
	抽查地下室-1层柱与梁交接处箍筋间距不满足设计要求。
	未整改
	

	28
	第23期
	抽查3/D-F轴DKZ14角筋φ18上部锚固长度为200mm（11d），不满足设计要求。
	已整改
	

	29
	第24期
	抽查24-25/P轴DWQ14竖向钢筋锚固长度140mm，此处板厚为250mm，钢筋长度不满足设计要求。
	已整改
	

	30
	第24期
	D-1-D-6/D-A-D-G轴人防板拉钩φ6水平间距为390mm，竖向间距340mm，拉钩按矩形布置不满足设计要求。
	未整改
	

	31
	第25期
	1.地下室外墙、顶板20mm厚水泥砂浆找平层取消，地下室顶板防水施工顺序调整为：结构面+防水涂料+防水卷材+隔离层+轻骨料找平层+混凝土保护层，暂无资料。
	详图纸会审
	

	32
	第26期
	1.地下室外墙外侧肥槽三七灰土回填，图纸<地防3>做法为二八灰土，暂无资料
	详图纸会审
	

	33
	第30期
	1.进场植筋胶品牌为科达，与品牌表不符
	已按品牌表重新采购
	


（2） 本周发现问题
无

（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	25.5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面
	25.5.7收到地下室平面图纸
	150mm厚C20砼垫层
	40mm厚水泥砂浆
	造价减少

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层
	25.5.7收到建施总平面图
	50mm厚C20细石混凝土保护层
	10.44mm厚水泥板
	造价减少

	外墙外侧肥槽三七灰土回填
	5.7收到建施总说明
	二八灰土
	三七灰土
	造价增加

	北侧肥槽处C15素混凝土回填
	26.1.20收到图纸会审
	三七灰土
	C15素混凝土
	造价增加

	所有屋面增加2mm聚氨酯防水涂料
	26.1.20收到图纸会审
	无
	新增2mm聚氨酯防水涂料
	造价增加

	ALC墙面与砌体墙交接处面层厚度不同，ALC需抹灰
	26.1.20收到图纸会审
	无
	ALC与砌体墙交接处面层厚度不同时ALC需抹灰
	造价增加

	基坑护坡采用Φ6钢筋绑扎
	26.1.20收到图纸会审
	Φ6.5钢筋网片
	Φ6钢筋绑扎
	造价减少





五、跟踪关注：
1.二~六层装修施工（水电按八户施工）
2.七~三十二层装修施工（水电按四户施工）
3.外墙真石漆施工
4.室外雨污水井、沟施工
5.室外强、弱电井、沟施工
6.室外景观施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年10月1日
1

image6.jpeg
HEAETE

Bifh VKAFYPB55U6VOM

=10
IKENEAN

)
H
d
-
d
+
¥




image7.jpeg




image8.jpeg
2026-09-28

| H
[X]
\2}

M ITRAA

‘ i+ LUfEnE | Bith VKAFYPB55VJJCK




image9.jpeg
¥ HAY

R AKF ARG EED } ‘

B (—H#A) -9

2026-09-28 25— 15:16

I X i

L A A: 9EERAEMNE

t#ﬂﬁmﬁ"‘

x

it =
- 7)<Emzm

e |

BhfA VKEFYPEM5VHYV4




image10.jpeg
| "‘H\\H‘w\\\‘\\\!m\I‘!H\\\\\IIHUHWHHUH]H\'{HHI
' Ov. oe oL Ow 0oL 08

R s nsipavepsTomeprrest]
e P e P Rt E L Ll lddalst





image11.jpeg
KEFAEEED

ii,g,:‘

7 BIN\CIBA7KED

S: 2= 25°C > -1

B LR R 4 JKENAEH
WP F I E- g
W%Mﬁﬁ_ = s A 2 BA1A VI@AWPBMSVJD7K

,,igl,- EH—15:03
\ :
- |





image12.jpeg




image13.jpeg
d704g1a34d8788
70 80 80 100
sy

: % 21°C

5 MILH R
WEHF LiEE:
WFUEE

15505 VKAFYPBMS5T6 K5




image14.jpeg
2026-09-30 2HA= 10:16 g
T X i: -

BT A RO
X S sm2AC

i R AL BRI m
LW L8
¥ LLfEE





image15.jpeg
v —
o - -

/‘-ﬁﬂP"ﬁ!kk#’R, SRR
: B (=)

2026-09-29 23l 52
T X /
I N A R

x
i




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg
DR
~ IKEDTET.
y A5 |

BAfl VKAFYPBM5TTSFK:





image20.jpeg
-1
ZKER#EAIL

ars o]

= "5 0 VKAFYPBMSTTRLL




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg
ko
P T X





image24.jpeg
)
““1’2‘2!&* HIEFED
£ B (—ﬁﬂ)

B9 VKAFYPB55UGREY”.




image25.jpeg
BifAl VK

F





image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg
=11
TKENTE#
[

VKAFYPB55ZHPR4





image29.jpeg
Bt VKAEYR




image30.jpeg
it

Tl |,m1[n1v||m]nn,m||:;1m1pm|nkn},‘|mpmpuqnnpnr;: w

3 Ot 2 3





image31.jpeg




image32.jpeg
: |,mam,.‘fm,..,.ﬂ,.,,m e ;
56789i1123456789 123456

SRV AF AHTAE(EET
g B (—HA)
2026-09-29 E#A— 15:05
T
mﬁ TR a Eimﬂnzssa#

= lﬁﬂibﬁ‘ﬁ&ﬁ‘}?‘é
P X F LI ETE: o
de EAEE





image33.jpeg
!/ﬂﬂf/

»,22,’/"'/,/ AN




image34.jpeg




image35.jpeg
15VRVUME:




image36.jpeg
=





image37.jpeg




image38.jpeg
- . N
w\\\ww\n\wnyuuyuuwx\mmum\‘H||\\nwmrwuwllﬂ i ///1////1////////////////W/////N/y////(lill[

.3 4567801 2345678 9





image39.jpeg




image40.png




image41.jpeg
= Hal—
i 202&09’-285%@4

)=

SRy
oh = WHLERE
- ALY F U




image42.jpeg
SRR RFALFAFEED
B (—H)

2026-09-29 2 HA= 14:59
I X i
LA A EliEpmEER

TiT567051123456780H1 234567 8¢





image43.jpeg




image44.jpeg




image45.jpeg
=10
IKENHEA

65 VKAFYPB55VSNAS




image1.jpeg
b

=1
KEDEH

Bt VKAFYPBM5U76HM





image46.jpeg




image47.jpeg
=1
IRENHEHL

.Ffﬁ?ﬂ VKAFYPB55UF86K




image48.jpeg
HL  5R
¥ ¥LLI o

B5%h VKAFYPBM5UFT783




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg
(=]
~N )
X)) 3
RV AZA N AR = (£ F= T =
= i ,§N
26209225 27 nE :
T B o= o
i T A A s o
S: B9 33°C =
= AR @ 732?:1%1
WRYIFLLIHE- © =D
PF LT S
Bl VKAFYPB55ZHFDL




image52.jpeg
SERRURF AHFAEEET

B (—#A)
2026-09-25 2 AT 14:46
i s 1
i R BN T v
X S: A 3I3°C
i =B RN R
LI L -
i LLEnE

=10
KENEAN

£

BafA VKAFYPBM5ZHFB4,,




image53.jpeg
RUASARAREET . [

B (—#)
2026-09-25 EHAF 14:47
i T X
it T A A: #mite
x S: A 33°C
= bR RN A
WX HFF Ll iE-
Y ILEE





image54.jpeg
(amhﬁﬁ

T
: PA 33°C
s

KAEYPB55ZHEVM|




image55.jpeg
. Wt [ ] [ . m

BRI - 2Rt

EREN: BlEaihs — A E iR

PRI |
SHERE: :
L2 e
EFIR 7 (GB/T 24507-2020)
EFRd: BEEALE =
fech Rl 7 i EFp R EEEET R v
=¢ : E
6-09-25 £
6 T 5
[ FR33C ‘ Kepi

AR EIN IKED$EAN
LR YFFLLERE-

Y LLEE Wifh VKAFYPBMSZFG3J




image2.jpeg




image56.jpeg
-
JKERtE#

BAfl VKAFYPB55ZFEY3





image57.jpeg
i lll/l/lllt]ﬂﬂ/lmpm
3 4 5 6 7 8 9

202604181y





image58.jpeg




image59.jpeg
SN

¥

18

\VKAFYPB55VHKMA





image60.jpeg
WX WnF LTS

eI Y A sy I




image61.jpeg
”‘éﬁi'“ %
HAERN R z AKEDAEHN

N AR
514 VKARYPBM5USFSL

e
'wgﬁ




image62.jpeg




image3.jpeg
IKEDHEHL

RKETIE
\@3{;}‘1 KAFYPBM5U7ACK





image4.jpeg




image5.jpeg
AN

3

I (VKARYRPBM5U6VI4




