

华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年4月23日~2026年5月10日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    

	日期：2026年4月26日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. [bookmark: _GoBack]施工内容：华中农业大学6套青年教师公寓的维修改造，面积约730平米，内容包括厨房卫生改造、室内装修、强弱电、壁柜等。
2. 施工单位：武汉郎丰建设工程有限公司。
3. 监理单位：/
4. 合同价款
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]设计费为人民币 0.915  万元，总价包干。
建筑安装工程费暂定为人民币 65.88  万元，最终以“工程结算金额*（1-工程费下浮率）”为准。建筑安装工程费下浮率为  8.5 %。经审计的最终结算价不得超过72万元，超过部分作为承包方让利。
5.合同工期：60日历天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、1单元101、102、301、401；3单元202、502宿舍内家具、门拆除外运，卫生间、厨房地面凿除、墙面瓷砖面拆除
2、1单元101、201、301、401墙面地面水电开槽、卫生间厨房开孔
3、1单元101、201墙面油漆面铲除、界面剂刮腻子，电气管线预埋、排水管安装。
4、1单元301墙面油漆面铲除、界面剂刮腻子
施工现场照片：[image: img_20260423_171913651]
[image: img_20260423_171728755]

原卫生间砌体隔断拆除 前测量[image: img_20260423_172257580]
厨房灶台拆除前测量[image: img_20260423_172516401][image: img_20260423_172405232]

门垛拆除前测量
[image: img_20260423_173131630][image: img_20260423_172941796][image: img_20260423_172901920]
[image: IMG_20260423_172804632][image: img_20260423_173232410]
宿舍房间家具记录

[image: img_20260427_162334437][image: img_20260427_162227370]
卫生间墙面地面拆除

[image: img_20260427_162556694]
厨房墙面砖拆除
[image: img_20260430_105543046][image: img_20260430_105100304][image: img_20260430_110411697][image: img_20260430_102931919]
1-101、201、301、404电气开槽
[image: IMG_20260508_110040198][image: IMG_20260508_110043112][image: IMG_20260509_110357476][image: IMG_20260509_110439743]
1-101、201、301拆油漆面、界面剂、刮腻子
[image: img_20260507_155227623][image: img_20260507_160115003]
1-101、1-201电气配管配线
[image: img_20260509_105411810][image: img_20260509_105316512]
1-101、201、301、401厨房卫生间地面开孔
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260503_094356811][image: img_20260509_110344630][image: img_20260503_094237512][image: img_20260503_094131778][image: IMG_20260503_093842698][image: IMG_20260503_093814425][image: img_20260503_094601364][image: IMG_20260509_110523623][image: IMG_20260509_110527563]
四、其他：（若有）
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