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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年5月11日~2026年5月17日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    

	日期：2026年5月17日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学6套青年教师公寓的维修改造，面积约730平米，内容包括厨房卫生改造、室内装修、强弱电、壁柜等
2. 施工单位：武汉郎丰建设工程有限公司
3. [bookmark: _GoBack]监理单位：/
4. 合同价款
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]设计费为人民币 0.915  万元，总价包干。
建筑安装工程费暂定为人民币 65.88  万元，最终以“工程结算金额*（1-工程费下浮率）”为准。建筑安装工程费下浮率为  8.5 %。经审计的最终结算价不得超过72万元，超过部分作为承包方让利。
5.合同工期：60日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、3单元202、502宿舍内家具、门拆除外运，卫生间、厨房地面凿除、墙面瓷砖面拆除、墙面地面水电开槽
2、1单元301、401墙面油漆面铲除、界面剂刮腻子，电气管线预埋、排水管安装。
4、1单元101、102墙地面防水
施工现场照片：
[image: img_20260511_155035856]

3栋202-205家具外运
[image: img_20260511_160106043]

厨房瓷砖墙面拆除，拆除高度1.8米
[image: img_20260511_160720271]

卫生间瓷砖墙面拆除至结合层

[image: img_20260511_160309498]
厨房地面拆除后测量



[image: img_20260515_111623156]
3栋202厨房开槽

[image: img_20260515_111450372]
3栋502房间开槽
[image: img_20260515_111705374]
3栋502卫生间挂网
[image: img_20260511_162627103]
给排水管安装
[image: img_20260511_162932771]

给水管及电线阻燃管线安装[image: img_20260513_084736176]
管内穿线

[image: img_20260514_092220656][image: img_20260514_092359763]
卫生间厨房、丙纶防水
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260511_161955729][image: IMG_20260513_090544798][image: IMG_20260513_090539465][image: img_20260513_090758524 - 副本][image: IMG_20260511_162000017]
四、其他：（若有）
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