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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年5月11日~2026年5月17日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    

	日期：2026年5月17日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. [bookmark: _GoBack]施工内容：华中农业大学6套青年教师公寓的维修改造，面积约730平米，内容包括厨房卫生改造、室内装修、强弱电、壁柜等
2. 施工单位：武汉郎丰建设工程有限公司
3. 监理单位：/
4. 合同价款
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]设计费为人民币 0.915  万元，总价包干。
建筑安装工程费暂定为人民币 65.88  万元，最终以“工程结算金额*（1-工程费下浮率）”为准。建筑安装工程费下浮率为  8.5 %。经审计的最终结算价不得超过72万元，超过部分作为承包方让利。
5.合同工期：60日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、3单元202、502墙面地面水电开槽、给水管、电气配管配线安装，墙面开槽水泥砂浆恢复
2、1单元301、401电气配管配线安装，墙面开槽水泥砂浆恢复
4、1单元101、102墙地面防水、蹲便器安装，卫生间地面找平
施工现场照片：
[image: img_20260518_163025436]

开槽抹灰[image: img_20260518_162953426][image: img_20260518_163250173]
配管配线安装
[image: img_20260521_104522507][image: img_20260521_105128044][image: IMG_20260521_104146801][image: IMG_20260521_104807832]
厨房、卫生间第一道防水，地面丙纶防水，墙面JS防水涂料
[image: img_20260519_154452666]
[image: img_20260521_103116734]
3-202、3-502电气配管配线安装，墙面开槽水泥砂浆恢复

3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260521_104229213][image: img_20260513_091241823][image: img_20260513_091354569]
四、其他：（若有）
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