华中农业大学青年教师公寓维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2026年6月8日~2026年6月14日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学青年教师公寓维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年6月14日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学6套青年教师公寓的维修改造，面积约730平米，内容包括厨房卫生改造、室内装修、强弱电、壁柜等 - 施工单位：武汉郎丰建设工程有限公司 - 监理单位：/ - 合同价款：设计费为人民币 0.915 万元，总价包干。建筑安装工程费暂定为人民币 65.88 万元，最终以“工程结算金额*（1-工程费下浮率）”为准。建筑安装工程费下浮率为 8.5 %。经审计的最终结算价不得超过72万元，超过部分作为承包方让利。 5.合同工期：60日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 1、3单元202、502卫生间、洗衣房墙地砖铺贴 - 2、1单元101、102、103、104腻子打磨、油漆涂刷 - 3、1单元101、102、103、104；3单元202、502门槛石安装 - 施工现场照片： 1单元101、102、103、104；3单元202、502门槛石安装 1单元101、102、103、104腻子打磨、油漆涂刷 3单元202、502卫生间、洗衣房墙地砖铺贴 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 四、其他：（若有） |  |  |